## 工作表 1
表格 1 |  |  |  |  | 需时 = 学习和风险预留时间+实际开发时间
模块 | 功能 | 需要接口 | 需要设计 | 需时 | 学习和风险预留时间 | 负责人 | 实际开发时间 (写代码的时间)
登录页面 | 登录 | √ | √ | 7 | 5 | 周健威 | 2
直播列表 | 直播列表 | √ | √ | 5 | 2 | 黄敏锋 | 3
| 菜单 | √ | √ | 2 | 1 | 周健威 | 1
直播详情 | 详情列表 | √ | √ | 10 | 5 | 曹钊源 | 5
直播内容编辑 | 编辑界面 | √ | √ | 10 | 5 | 梁智聪 | 5
| 草稿流程 | √ |  | 5 | 3 | 黄敏锋 | 2
选视频照片 | 选图片列表 |  | √ | 3 | 2 | 何敬东 | 1
| 预览 |  | √ | 2 | 1 | 何敬东 | 1
| 拍照、拍视频 |  | √ | 5 | 3 | 何敬东 | 2
|  |  | 合计 | 49 | 27 |  | 21
合计需时（人日） | 周健威 |  |  | 9
| 黄敏锋 |  |  | 10
| 何敬东 |  |  | 10
| 曹钊源 |  |  | 10
| 梁智聪 |  |  | 10
共需 | 10个工作日完成