## 整体排期
汽车网图文直播后台APP排期表 制表时间：2016-03-28 更新时间：2016-03-29 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：林慧晶、汤燚 产品：郭正 设计：陈宛军 测试：冯迪科、司乾伟 项目管理：符晶谊 技术： 何敬东（IOS）、黄敏锋、周健威、梁家杰（安卓） 、苏蓓蓓、江林东（应用）、曹钊源（mrobot） 需求： http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/live_1.0.0 设计排期：http://192.168.50.145/UI/2016.03/2016.03.24-2/index.html
设计 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
3.22-3.30 | 接口：3.28-3.31 后台：3.28-4.1 | 3.29-4.1 | 【iOS】3.28-4.11 【Android】3.28-4.13 | APP测试：【iOS】4.12-4.15 【Android】4.14-4.19 用户测试：【iOS】4.14-4.15 【Android】4.18-4.19 | 【iOS】4.18 【Android】4.20
注：灰色代表已完成