## 整体排期
汽车网资讯客户端V4.8.0项目排期 更新时间：2015-10-21 表格维护：邓华诚
项目团队: 编辑：陈圣钦、黄永世 产品：吴祀悦、谢楚裕 设计：黄淑慧 制作：梁丽幸、李海萍 测试：冯迪科 项目管理：邓华诚 技术：黎国凯（mrobot）、何敬东及曾庆仪（IOS）、徐胜德及苏蓓蓓（Android）、黄文昌（CMS）、黄建华（后端接口开发） 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_4.8.0 设计效果链接：http://192.168.50.72/work/201510/pcauto%204.8/index.html 制作效果链接：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=127
设计 | 制作 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
10.13-10.16 | 10.16-10.20 | 10.19-10.26（22、26各给一批） | 【IOS】10.12-10.30 【Android】10.16-10.30 | APP测试：【IOS、Android】11.2-11.9 公 测：【IOS、Android】11.6-11.8 | 【IOS、Android】11.11