## 项目时间点
总排期
设计稿 | 制作 | mrobot给到接口 | 开发时间 | QA | 公测 | 送审
10.13~10.15 | 10.16~10.20 | 10.19~10.26 | 10.12~10.30 | 11.02.~ 11.09(6天)
22号比一批
客户端开发
10.16 10.18~10.19 | 对设计稿UI
10.26 | mrobot联调接口

## 开发时间评估
功能点 |  |  | 功能负责 | 日期 | 工作人日 | 备注
入口优化 | 询价按钮、团购样式调整、购车计算添加V图标 |  | 德智 | 10.26 | 1
| 团购信息显示，查看优惠，询价的点击协议实现 | 接口:查看优惠、询价需要的字段,礼包字段 | 德智 | 10.27 | 1
| 优惠列表页、优惠页的样式修改，优惠信息的逻辑显示 | 接口:跳转协议 | 庆仪 | 10.27 | 1
终端页优化 | 提交资料的提示框UI,页面交互 （询底价+我要优惠） |  | 德智 | 10.21 | 1
| 提示框的逻辑显示 |  | 德智 | 10.22 | 1
| webView的协议交互与mrobot调试。 | 接口：我要优惠页，需要传入字段 | 庆仪 | 10.26 | 1
文章终端页 | 增加询底价跳转 | 接口：返回查看底价字段及跳转协议 | 庆仪 | 10.23 | 1
其它界面 | UI调整(主要我要询价、我要优惠等) |  | 德智 | 10.23 | 1
广告分享 | 修改广告分享规则 | 接口：如何返回分享第一图片 | 庆仪 | 10.28 | 1
计算器页面广告显示 | 增加计算机页面广告显示 | 接口：广告平台给mrobot返回 | 德智 | 10.28 | 1
集成测试 |  |  | 德智、庆仪 | 10.29~10.30 | 4
魔方crash修复 |  |  | 德智 | 10.12~10.20 | 7
iOS9 适配 |  |  | 庆仪 | 10.14~10.22 | 7
项目总结(学车2.1及4.7.4) |  |  | 庆仪 | 10.12~10.13 | 2
|  |  |  | 合计 | 30

## 工作表 1
人员 | 有效工作日
庆仪
德智