## 开发时间
表格 1
开发时间
曾庆仪
陈东贤

## 具体安排
表格 1
模块 |  | 功能 | 开发耗时 | 需要接口 | 需要设计 | 需要制作 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间
首页模块 | 1.调整顶部栏目 | 1.接口要修改 2.本地文件要调整 | 0.5 | 是 | 否 | 否
| 2.各栏目的封面图 | 1.autolayout调整 | 0.5 | 否 | 是 | 否
| 3.图赏 | 样式调整，注意不同屏幕宽度 | 1 | 是 | 是 | 否
| 4.专题 | 1.样式调整，注意不同屏幕宽度 2.了解一共有多少专题 (原来貌似有两种) | 2 | 否 | 是 | 否
| 5.投票 (3天) | cell UI (标识、标题字数换行、选项显示) | 1 | 是 | 是 | 否
|  | 网络各种情况判断、投票结果显示 | 1
|  | 提交数据、显示 (本地) | 1
| 6.gif、弹幕 (6天) | 弹幕下载UI、 | 1 | 是 | 是 | 否
|  | GIF、播放、停止 | 1
|  | GIF 根据位置可播放、不可播放逻辑 | 1
|  | 标题最多显示两行、GIF不限高 | 1
|  | 弹幕的显示、获取、发送 | 1
|  | gif 终端页 ：gif显示及下载进度条 | 1
其他优化 | 其它优化 | 1、推送增加新类型 2、“关于我们“更新 3、找回密码页面功能 (如果只是天一个按钮) | 1 | 是 | 是 | 否
| 发帖页增加提问帖 |  | 1 | 是 | 是 | 否
计数器 |  |  | 2
魔方crash |  |  | 2
新人熟悉逻辑 |  |  | 2
项目沟通及会议时间 (10%) |  |  | 2
开发时间 | [8 empty] | 23
iOS测试 | 集成测试 |  | 2
| 单元测试 |  | 1
开发测试时间 | [8 empty] | 3
总时间 | [8 empty] | 26