## 工作表 1 - 汽车BBS需求链接_http___rdtrac
汽车BBS需求链接：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-prototype/PCauto5.3.0-v3.0-bbs/
模块 | 功能 | 耗时（工作人日） | 风险预留 | 需要设计稿 | 需要制作 | 需要接口 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发完成时间
BBS论坛 | 入口：单个论坛列表页 | 0.3 | 0.1 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2017-02-22 | 2017-02-22
| 入口：“我的车友会“页面 | 0.5 | 0.15 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2017-02-22 | 2017-02-22
| 官方车友会列表 | 1.3 | 0.3 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2017-02-22 | 2017-02-24
| 官方车友会主页 | 1.5 | 0.35 | 是 | 否 | 是 | 卢德智 | 2017/2/23上午12:00:00 | 2017/2/24上午12:00:00
| 申请入会 | 1.5 | 0.4 | 是 | 否 | 是 | 黄永坤 | 2017-02-15 | 2017-02-16
| 成员列表 | 1.5 | 0.35 | 是 | 否 | 是 | 黄永坤 | 2017-02-16 | 2017-02-17
| QQ群列表 | 1.2 | 0.3 | 是 | 否 | 是 | 胡罗 | 2017-02-16 | 2017-02-22
| 我的-版务管理 | 1.2 | 0.3 | 是 | 否 | 是 | 胡罗 | 2017-02-16 | 2017-02-22
| 车友会活动审核 | 1.5 | 0.3 | 是 | 否 | 是 | 胡罗 | 2017-02-20 | 2017/2/23上午12:00:00
| 个人主页 | 0.2 | 0.1 | 是 | 否 | 是 | 胡罗 | 2017-02-20 | 2017-02-22
| 设置精华帖，加条件判断 | 0.2 | 0.1 | 否 | 否 | 是 | 卢德智 | 2017-02-24 | 2017-02-24
| 不可发帖的论坛，不显示发帖按钮 | 0.2 | 0.1 | 否 | 否 | 是 | 胡罗 | 2017-02-24 | 2017-02-24
Code Review |  | 1
接口调试 |  | 1.5
集成测试 |  | 2
| 总 | 15.6 | 2.85