## 新需求评审
车友会APP4.3.0需求_20150625
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
需求链接：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-prototype/PCauto5.3.0-v3.0-bbs/#p=需求说明&g=1
任务单 |  | 工作人日 | 风险预留 | 需要设计稿 | 需要接口 | 开发人员
单个论坛列表 | 官方车友会是否露出 | 1 | 0.25 | 是 | 是 | 张金煌
| 我的车友会 |  |  | 是 | 是 | 张金煌
| 显示不显示发帖 |  |  | 是 | 是 | 张金煌
官方车友会 | 官方车友会列表 | 1.5 | 0.375 | 是 | 是 | 张金煌
| 官方车友会主页 | 1.5 | 0.375 | 是 | 是 | 张金煌
| 申请入会 | 1.5 | 0.375 | 是 | 是 | 罗广业
| 成员列表 | 1.5 | 0.375 | 是 | 是 | 罗广业
| QQ群列表 | 1 | 0.25 | 是 | 是 | 陈伟威
我的版务管理 | 我的版务管理 | 1 | 0.25 | 是 | 是 | 陈伟威
| 加入车友会审核 | 1.5 | 0.375 | 是 | 是 | 陈伟威
个人主页 | 个人主页 | 0.5 | 0.125 | 是 | 是 | 陈伟威
其他需求 | 设置精华帖，加条件判断 | 0.5 | 0.125 | 否 | 是 | 罗广业
| 帖子终端页异常 |  |  | 否 | 否 | 罗广业
集成测试 | 所有模块集成测试 | 3 |  | 否 | 否 | 陈伟威/张金煌/罗广业
魔方统计
总和 |  | 14.5 | 2.875

## 问题
编号 | 问题 | 负责人 | 跟进情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9