## Sheet1
说说明：若对需求有疑问或见解，请填写说明“疑问点”列中。 资讯客户端v5.5.6 原型链接： http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_5.5.6
模块 | 子模块 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
论坛直播贴节点链接可跳转 车友 |  | 车友不支持资讯的协议，是车友跳wap页，资讯跳原生界面，还是资讯、车友都跳wap页 | 李豪 | 车友跳WAP，资讯跳原生
|  | 支持的url类型及对应打开的页面形式列一下 | QA | 帖子支持的类型，节点都需要支持；详见「本表格Sheet2直播节点」
|  | 有几种跳转类型？ | app | 帖子支持的类型，节点都需要支持；详见「本表格Sheet2直播节点」
论坛直播贴直播节点切换 车友 |  | 切换列表排序时是否要刷新？还是就现有数据换个排序？ | QA | 现有数据换个排序
回贴中视频处理 车友 |  | 是否要支持插入多个不同视频？之前是第二个视频无法播放的 | QA | 不同的视频也需要可以正常播放
版主管理功能锁用户功能文案修改 车友
论坛图片展示优化 （sj ）车友 |  | 1、帖子终端页大图、大图模式都是699x699? 质量也一样? 2、下载高清图url和大图相比，直接去了_699x699就是吗? | 李豪 | 1. 一样，避免重复下载 2. 是的
|  | 1.目前web上带水印的图，在app上也是没水印的；改了之后是不管从web还是app上传的图，在app都能看到水印？ 2.3-b，图片是从写帖页直接上传，不是从相册上传 没明白 | QA | 1. 是 2. PC端个人中心有个人相册，用户可以从个人中心传照片到相册，然后发帖时选择相册中的图片添加到文章中。
个人中心视频链接图片表情显示优化 车友 |  | 视频链接用视频代替是指可点击播放的视频吗？ | 李豪 | 用' [视频] ' 文字代替
以车会友类型文案修改 （sj ）车友
申请加入车友会页面文案优化 车友
资讯app收到的私信模块优化 车友 |  | 1、资讯app收到的私信模块优化 车友--- 私信车友使用的融云，聊天key适合APP bondleID绑定的，2个应用是不能互通的 | app | 采用相同界面；不使用融云，不需要即时聊天；每次进入我的私信列表时刷新列表。
|  | 1.走融云？那两个app使用同个账号，会有部分消息只在其中一个app有显示，另外一个没有的；消息也不会同步 2.我的私信红点数是里面所有消息之和（按条数统计还是按人数）？ | QA | 1. 同上 2. 条数

## 直播节点
页面 | pc链接 | 资讯app应对 | 车友app应对
论坛版块列表 | http://bbs.pcauto.com.cn/forum-16488.html | APP框架打开 | APP框架打开
论坛帖子终端 | http://bbs.pcauto.com.cn/topic-14987557.html | APP框架打开 | APP框架打开
车系参数配置 | http://price.pcauto.com.cn/sg3524/config.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开
文章终端 | http://www.pcauto.com.cn/nation/1060/10603298.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开
车系首页 | http://price.pcauto.com.cn/sg3524/ | APP框架打开 | 浏览器框架打开
车主点评 | http://price.pcauto.com.cn/comment/sg3524/ | APP框架打开 | 浏览器框架打开
视频终端 | http://pcauto.pcvideo.com.cn/video-54689.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开
行家终端 | http://hj.pcauto.com.cn/article/44702.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开
官方车友会列表 | http://bbs.pcauto.com.cn/club-14142.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开 | 部分论坛没有列表 | 对应wap版链接
官方车友会主页 | http://bbs.pcauto.com.cn/officialclub-14249.html | APP框架打开 | 浏览器框架打开
背景 1. pc和wap端是根据域名（pcauto.com.cn或者pcvideo.com.cn）进行url识别 2. app端由于协议问题，需要指定页面，目前整理出的主要页面如上 问题 1. 目前普通帖中带有以上url，只有论坛版块列表和帖子终端可以点击（跳原生页面），其余的跳转wap页面，但是有体验问题，需要app在下个版本处理 2. 直播节点中带有以上url，只有论坛版块列表和帖子终端可以点击（跳原生页面），其余的均未作识别，显示为纯文本，需要和第1点一起由app处理