## Sheet1
新需求列表_20150518
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 |  | 负责人 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果 | URL
用户留资入口优化需求列表
#641 | 车系列表页，新增“询底价”入口 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_1车系列表页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 1.询底价接口参数包含车型id，这个列表没有车型id吧？ | 何敬东 | web端提供：每个车系对应的最热门车型id；如无该id，则按现有用对应车系下的第一个车型id | 通过 | http://mrobot.pcauto.com.cn/v3/price/getSerialListByBrandId/1?type=1
#642 | 图片终端页，新增“询底价”入口 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_2图片终端页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 同理，图片列表接口需要给出车型id | 何敬东 | 从车系/车型进入图片终端，希望每张图片都有对应车型id，可显示车型名称、官方价、询底价 | 通过 | http://mrobot.pcauto.com.cn/v2/price/pictures?serialGroupId=4457&pageSize=60&pageNo=1&typeId=1&modelId=36339&colorId=0
|  |  |  | 关于询底价按钮的功能规则描述有些混乱，跳转至【全车系询底价】页面还是进入【单车型询底价】页面 | 梁家杰 | 希望能每张图对应到车型，直接去【单车型询底价】 | 通过
#643 | 车系综述页，优化“购车优惠”入口 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_3车系综述页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 是否跟SDK的改动一致？ | 何敬东 | 功能一致，唯有“购车优惠”按钮位置不同（确认了与报价SDK分开2套接口） | 通过
|  |  |  | 功能是否与车系优惠列表列冲突 | 梁智聪 | 功能上看似冲突，实则为解决两种不同的用户使用场景，后续会观察数据，可能去掉“车系优惠列表” | 通过
#644 | 车型综述页，优化“购车优惠”入口 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_4车型综述页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 是否跟SDK的改动一致？ | 何敬东 | 功能一致，唯有“查看优惠”按钮位置不同 | 通过
|  |  |  | 功能是否与车系优惠列表列冲突 | 梁智聪 | 功能上看似冲突，实际为解决两种不同的用户使用场景，后续会观察数据，可能去掉“车型优惠列表” | 通过
购车计算器优化需求列表
#645 | 购车计算器—全款购车 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_5_1全款购车 | 谢楚裕 吴祀悦 | 重置功能取消？ | 何敬东 | 重置功能取消 | 通过
|  |  |  | 如果有多个相同的最低价经销商那进入哪个？ | 梁智聪 | 规则与商城处理规则一样，由飞宇提供： 1）按太平洋指数高低排序； 2）指数相同的，4S优先； 3）指数和资质相同，旗舰商家优先于优质商家； 4）指数、资质和等级都相同，按开通400优先； 5）以上都条件都一致的，按加盟时间倒序排序（优先加盟时间早的商家）； | 通过
#646 | 购车计算器—贷款购车 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_5_2贷款购车 | 谢楚裕 吴祀悦 | 1、在“计算器”与“历史记录”中的我要优惠、询底价它们的显示逻辑，还有我要砍价与询底价的位置在描述中出现混乱。 2、在“计算器”与“历史记录”中的我要优惠、我要砍价，询底价,各自在什么情况下显示 | 梁家杰 陈伟威 | 原型上详细描述清楚即可： 1、当用户选的计算车型，在用户的城市有优惠信息时，显示优惠价格和幅度，并有“我要优惠”入口 2、当用户选的计算车型，在用户的城市无优惠信息时，显示“我要砍价”入口 | 通过 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre4/#p=1_5_1全款购车
#648 | 购车计算器—我要砍价 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_5_4我要砍价 | 谢楚裕 吴祀悦 | 我要砍价里面的4个价格不一定有 | 梁智聪 | “我要砍价”数据及功能由商城提供接口，其他3个是根据官家计算出来的。可参考WAP站 | 通过 | http://m.pcauto.com.cn/wap_dazzle/2_0/bargain.jsp?mid=30499&avgCommentPrice=37.03&bgPrice=37.03
#647 | 购车计算器—历史记录 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=1_5_3历史记录 | 谢楚裕 吴祀悦 | 历史记录需要与服务端同步吗？ | 何敬东 | 历史记录，暂时不同步到服务端；待实现个人中心功能后，再统一考虑 | 通过
|  |  |  | 历史记录是否要考虑保存条数的最大值问题？ | 徐胜德 | 需要考虑，确定一个最大值，当用户记录达到最大值时，还产生新的记录，则自动删除最旧的记录，以保存新的记录 | 通过 确定最大值为30个记录
|  |  |  | 如要实时读取历史记录中的“优惠信息”可能会使服务端的负担过重，建议暂时不做 | 邓华诚 | 希望技术上能给出解决方案，尽量做上 | 调整 历史记录照做，但不读取优惠信息，每条记录都显示“我要砍价”入口
用户留资终端页优化需求列表
#649 | 全车系询底价优化 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=2_1全车系询底价 | 谢楚裕 吴祀悦 | 全车系询底价的默认意向车型，如有可能，最好显示该车系中询价最多的车型，提高用户意向匹配度，尽可能减少用户切换的麻烦 这个需要问下报价库的同事 | 何敬东 | web端提供：每个车系对应的最热门车型id；如无该id，则按现有用对应车系下的第一个车型id | 通过
|  |  |  | 1.该车系询价最多的车型要看应用端是否有记录 2.询底价按钮悬浮时放在哪里，这样会遮挡住经销商 | 梁智聪 | 1、使用最热门车型，不考虑询价最多的车型 2、设计上会避免 | 通过
#649 | 单车型询底价优化 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=2_2单车型询底价 | 谢楚裕 吴祀悦 | 只能提交1次要看应用端是否有记录 | 梁智聪 | 暂时不做限制，原因： 1、飞宇反馈目前限制对商城处理名单线索并无实际帮助，实在要限制可缩短限制的时间间隔； 2、华诚反馈目前网站、WAP都存在重复提交的情况，可先看此部分的优化效果后，再定；无需急于加上限制 | 退回
#650 | 我要优惠优化 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=2_3我要优惠 | 谢楚裕 吴祀悦 |  |  |  | 通过
好友帮选车功能APP端需求列表
#651 | 投票流程 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_0好友帮选车 | 谢楚裕 吴祀悦 |  |  |  | 通过
#651 | 投票列表 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_1投票列表页 | 谢楚裕 吴祀悦 |  |  |  | 通过
#652 | 发起投票 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_2发起投票页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 文案是否有默认的 分享是否可以增加QQ | 何敬东 | 暂时不用 | 通过
|  |  |  | 1、是否在点击提交后弹出分享框，如果用户点击取消分享时是停留在编辑页面还是转到投票列表页面？分享框中是否只有微信朋友和朋友圈两个选项？ 2、车系投票可以数量范围是否是2-6个？ 3、发起投票后上传信息格式是什么？ | 梁家杰 徐胜德 | 1、取消分享后，也算发起投票成功，转到投票列表页面 2、投票车系数量确定为2-6款 3、上传信息格式，要看技术接口制定 | 通过 投票数据存放在哪需确认？（梁智聪）
#653 | 查看投票 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_3查看投票页 | 谢楚裕 吴祀悦 | 投票已删除还能看？ | 何敬东 | 微信端链接还在，看到的是提示微信用户，投票已被发起人删除，删除时需要弹框确认 | 通过
|  |  |  | 投票信息下载接口、参数格式是什么格式。 | 徐胜德 | 具体看技术接口如何制定，可看trac上接口 | 通过
好友帮选车功能微信端需求列表
#654 | 投票页面功能 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_1未投票 | 谢楚裕 吴祀悦 |  |  |  | 通过
|  | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_2已投票 |  |  |  |  | 通过
|  | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_3已结束 |  |  |  |  | 通过
|  | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_4已关闭 |  |  |  |  | 通过
|  | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_5已删除 |  |  |  |  | 通过
#655 | 车系信息页面 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.3.0/pre3/#p=3_4_6车系信息 | 谢楚裕 吴祀悦 |  |  |  | 通过
trac项目链接 | http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_buyauto_1.3.0
车系询底价URL | http://mrobot.pcauto.com.cn/buy/price/askprice?v=1.1.0&areaId=1&isMain=1&modelId=36337&image=http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1309/03/c1/25202938_1378174907345_120x90.jpg&modelName=%E5%A5%A5%E8%BF%AAQ5%202015%E6%AC%BE%2035%20TFSI%20%E6%A0%87%E5%87%86%E5%9E%8B&serialId=4457&dealerId=0&name=&tel=&appKey=34ca62060a1474350000052f&chId=app_store&devId=473e5ee8880214aa27a96d73d8335df17370d1bd&countDevId=020000000000&referer=sg_sum | [5 empty] | 参数 | v：版本 areaId地区id（必填参数） isMain modelId车型id image显示的图片 modelName车型名称 serialId车系id dealerId经销商id 后面一串都是线索量参数
车型询底价URL | http://mrobot.pcauto.com.cn/buy/price/askprice?v=1.1.0&areaId=1&isMain=0&modelId=36337&image=http://img.pconline.com.cn/images/upload/upc/tx/auto5/1309/03/c1/25202938_1378174907345_120x90.jpg&modelName=%E5%A5%A5%E8%BF%AAQ5%202015%E6%AC%BE%2035%20TFSI%20%E6%A0%87%E5%87%86%E5%9E%8B&serialId=4457&dealerId=0&name=&tel=&appKey=34ca62060a1474350000052f&chId=app_store&devId=473e5ee8880214aa27a96d73d8335df17370d1bd&countDevId=020000000000&referer=sg_sum | [5 empty] | 参数