## Sheet1
汽车报价宝典v1.4.0技术评审（20151124）
项目需求地址：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pcauto_buyauto_1.4.0
页面 | 链接 | 负责人 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果 | URL
1.0 找车
1.0 找车 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=1_0_找车 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1专题/购车券/活动/优惠在哪里维护？数据源是哪里？2.原来的活动页面是否要改相关字眼3.热门品牌，哪里维护 | kelly | 1、人工维护，要求可输入图片与链接；由开发确定，尽量保证焦点图与热门品牌在一个后台维护即可 2、活动字眼都改为团购 | 已确认
|  |  | 1.审核屏蔽是指整个banner隐藏？ 2.热门品牌是否会出现没有数据的情况？ | 何敬东 | 1、苹果审核期间，iOS版的banner整个隐藏 2、不会，人工会输入5个，固定5个 | 已确认
|  |  | 1.banner那里数据哪里出？ 2.点击条件选车，热门品牌上面的部分还出不出？ 3.我的收藏，原我的车库功能逻辑不变？ 4.热门品牌，需要跟汽车网客户端一致不？也是mrobot后台出？ | qa | 1、人工维护，要求可输入图片与链接；由开发确定，尽量保证焦点图与热门品牌在一个后台维护即可 2、不出 3、我的收藏，只是原来的 我的车库改变文案，功能逻辑不变 4、热门品牌与资讯客户端数据不一样，不要求一直，维护后台由开发确定 | 已确认
|  |  | 1.Banner的内容打算从哪里录入？ 2.热门品牌，由人工维护，车型库不知道有木有单独给app的维护的地方？ | 梁智聪 | 1、同上 2、同上 | 已确认
1.1 销量排行榜 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=1_1_销量排行榜 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 每个tab还是出10条对吧？ | qa | 读取pc端数据，最多每个级别显示上限为20条 | 已确认
|  |  | 1.所有车型都是这样子做么？ | 梁智聪 | 每个级别的车系列表样式一样 | 已确认
1.2 搜索 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=1_2_搜索 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1. 搜索机制：和资讯客户端一样？2.热门搜索 内容怎么来 | kelly | 1、与资讯客户端一样 2、热门搜索，就是现有的 大家都在搜，改文案而已 | 已确认
|  |  | 1.进入搜索页就需要打开键盘？ | 何敬东 | 进入搜索页，则光标定位到输入框，自动弹出键盘；从搜索结果页返回也要此交互 | 已确认
|  |  | 1.超过12个字符怎么办？ 2.历史搜索最多显示多少行？ | qa | 1、超过12个字符，则第12个字符显示为...，后面部分不再显示 2、历史搜索最多显示3行 | 已确认
|  |  | 1.如果输入的是一长串字符时候怎么显示？ | 梁智聪 | 同上 | 已确认
2.0 优惠
2.0 优惠 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_0_优惠 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷
2.1 购车券 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_1_购车券 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.此页面因为『还剩4份』的数据，应该是实时数据，此页面无缓冲可以吗？ | 何敬东 | 每次进入该页面需要刷新页面数据，并且可下拉刷新；可以有缓存，但由于业务需求，希望缓存时间能尽量短 | 下版本再做
|  |  | 1.标题最多显示多少个字，多少行，超过怎么办？ 2.点击购车劵进入终端页购买后，返回到列表，还剩X份，这个数量要不要刷新？ | qa | 1、标题最多为17个字，样式待设计确认 2、 | 下版本再做
2.1.1 购车券详情 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_1_1_购车券详情 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.点击适用车型去什么页面 2.点击优惠内容下的：1000元购车奖励有啥反应 3.剩余时间是否随时变动 | 何敬东 | 1、页面效果有 2、剩余时间会变 | 下版本再做
|  |  | 1.立即购买那一栏，是固定的？ 2.标题最多显示多少个字，多少行，超过怎么办？ 3.这一页能切换地区的？就是每个地区都可以这个券？ 4.要注明本活动与苹果无关，这里要给这句话的位置和样式 | qa | 1、固定悬浮 2、标题17个字，样式长度待设计稿样式确定 3、不是所有地区都适用，适用地区才能选择 4、需要说明 | 下版本再做
2.1.2 填写订单 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_1_2_填写订单 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.最好能定下各个输入项的校验逻辑、错误提示、交互。 2.客服热线能否点击打电话？是否需要区分时间来点击？ | 何敬东 | 1、待确定功能实现方式后，确定具体细节 2、从业务上考虑，不需要 | 下版本再做
|  |  | 订单页是否要注明与苹果无关？ | qa | 订单页可以考虑，具体待功能实现方式确认后再定 | 待定
|  |  | 1.提交订单之后是一直有效么？ | 梁智聪 | 业务上，提交订单后，如24小时内未付款，订单交易将会被关闭 | 下版本再做
2.1.3 支付页面 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_1_3_支付页面 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 提交了订单，不支付，而是点击返回，那这个订单哪里可以找到？下次再选择这个车系的购车券，是继续上次的订单还是新一个订单？ | qa | 在我的购车券里查询，一个购车券同一个手机号码可以多次购买暂时pc端业务并无限制 | 下版本再做
2.1.4 支付反馈 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=2_1_4_支付反馈 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 |  |  |  | 下版本再做
3.0 工具
3.0 工具 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=3_0_工具 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷
4.0 我的
4.0 我的 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_0_我的 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.原来的，团购投诉，去哪儿了？2，后台是否已经又存储上传发票的功能？ | kelly | 1、团购投诉入口改在了 我的团购页面右上角，仅入口位置改变 2、上传发票功能待功能实现方式确认后，再具体确定细节 | 已确认
|  |  | 我的收藏不需要做同步么？ | android | 暂时不需要，因为目前没有登录功能；但，需保证用户更新app后，还可以看到原来旧版本收藏或订阅的数据 | 已确认
4.1 身份验证 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_1_身份验证 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.自动保存用户信息1个月，如何进行更换身份？ | 何敬东 | 1、待功能实现方式确认后，再定具体细节 | 下版本再做
|  |  | 1.第一次进入［我的团购］和［我的购车券］要进行身份验证，这里是或还是并的关系？ 2.必须是验证通过了，才能进入我的团购或我的购车券页？ | qa | 1、需求上是希望只要进入【我的团购】、【我的购车券】其中一个验证过后，在有效期内，进入另外一个是不需要在验证；具体待功能实现方式确认后，再定 2、是 | 下版本再做
4.2 我的团购 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_2_我的团购 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 |  |  |  | 先用现在的，不改动
4.3 我的购车券 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_3_我的购车券 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 点击申请退款，页面是？ | qa | 待功能实现方式确认后，再定 | 下版本再做
|  |  | 1.重发电子码不需要再填手机号？ | 何敬东 | 不需要，订单就有绑定手机号码信息了 | 待定
4.3.1 上传发票 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_3_1_上传发票 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.上传发票完成后，列表状态有改变吗？ 2.上传发票各个输入项的校验提示等 | 何敬东 | 待功能实现方式确认后，再定 | 下版本再做
|  |  | 上传发票有什么用？留下收件和收款信息有什么用？ | qa | 业务需要，为了验证用户的买车信息，以供返现 | 待定
4.4 设置 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=4_4_设置 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷
5.0 品牌选车
5.1 车系列表 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=5_1_车系列表 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1，不明白“滑动品牌时，车系列表收起”是什么意思？ | kelly | 滑动品牌列表是，车系列表向右收回 | 已确认
5.2 车系综述页 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=5_2_车系综述页 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.进入车型对比页的按钮去掉了？ | 何敬东 | 没有去掉，原型截图漏了，会补上 | 已确认
|  |  | 车系页也去掉停售车型？ | qa | 车系综述页的停售车型还留着，不动 | 已确认
5.3 车型综述页 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=5_3_车型综述页 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 选择车型那里，也去掉停售车型？ | qa | 选择车型目前都是在售的 | 已确认
|  |  | 1.离我最近 用什么做为标准？用户当前的位置？ | 梁智聪 | 以用户的当前位置信息为中心，对经销商列表进行从近到远的排序 | 下版本再做
5.4 经销商报价详情 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=5_4_经销商报价详情 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 1.点击进入【经销商主页】 预约试驾功能怎么办？ | 何敬东 | 暂时不做经销商主页功能，因此不会有该问题 | 已确认
|  |  | 1.点击可拨打经销商电话 这个跟上面那个400标签的功能是否重叠？ | 梁智聪 | 可以考虑优化 | 已确认
5.5 经销商优惠详情 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=5_5_经销商优惠详情 | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 右图说一下字数超的怎么显示，优惠时间那里精确到哪？ | qa | 待与设计确认样式；优惠时间精确程度与现在优惠详情一样 | 已确认
6.0 其他
6.1 3D touch | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=6_1_3d_touch | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 什么意思没看懂。 | android | 只iOS需要实现该功能 | 已确认
6.2 选择车型 | http://trac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcauto-price/ver1.4.0/V2/#p=6_1_3d_touch | 谢楚裕 吴祀悦 申敏 伍文婷 | 这里也不出停售车型的？是不是整个客户端都不出停售车型啦？ | qa | 只是去掉了停售车系的入口，数据不需要进行删除；如用户原先订阅过停售车系，也可以显示；再如用户在搜索中检索，也应该可以显示停售车系的结果 | 已确认
|  |  | 选择车型的交互是否和之前保持一样？ | android | 保持一致 | 已确认