## Sheet1
车友Appv4.8.0需求评审表（20160503需求评审）
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
需求单 | 需求池链接 | 需求名称 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
#1269 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1269 | 车友APPv4.8.0首页调整需求 | ).标签只会有一个吗？ ).跳转文章的协议只带有一个文章id，这样跳到文章详情页显示的频道都是头条，是否能接受。 |  | 1.标签最多会有两个； 2.可以接受；
#1255 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1255 | 车友appv4.8.0对吧对接需求
#1264 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1264 | 车友APP启动图自定义功能
#1300 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1300 | 车友Appv4.8.0论坛广场优化需求 | ).“按地区”里“用户选择的地区”是否是指“设置”->“地区设置”里的地区 ).“按地区”是否需要像需求原型里一样按首字母分组 |  | 1.是的； 2.是的，样式到时参考设计稿；
#1301 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1301 | 车友AppV4.8.0我的活动需求 | ).在“我的活动”里活动是否确定只有“进行中”或“已结束”两种状态 |  | 是，只显示我参与过的活动，活动状态只显示“进行中”或“已结束”两种状态
#1304 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1304 | 车友AppV4.8.0密码升级需求 | ).修改密码成功，从修改密码页跳到登录页后，是否是让用户自己手动输入用户名密码登录。 ).注册页面/修改密码页，“明／密文切换按钮默认使用明码”是指默认不隐藏密码？ ).弱密码表是？ ).修改密码页，关于原密码的验证，“焦点移出后，验证结果立即反馈在输入框右侧”，这个是否会提供给人一个暴力破解的入口？ |  | 1.是的； 2.是的，默认不隐藏密码； 3.安全组同事提供； 4.这个优先出于能快速让用户知道原密码是否输入有误，减少不必要的操作；
#1305 | http://trac.pc.com.cn/iphone/ticket/1305 | 车友Appv4.8.0优化选择照片页模糊问题（iOS）