## Sheet1
车友Appv4.8.0需求评审表（20160510评审记录）
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
需求单 | 需求名称 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
1305 | 8 优化选择照片页模糊问题（iOS，车友Appv4.8.0）
1313 | 7 主帖楼层跳转（车友AppV4.8.0）
1315 | 优化带URL图片跳转
1316 | 9 论坛终端 | ).不能发帖的论坛是指哪些 | 林玉中 | 给接口；
|  | 1、点击图片进入帖子终端？ | android | 是的；
1317 | 10 帖子列表 | 1. 调整图片与文字间距，和文字与文字的间距一致； 太抽象了，给个标准吧亲~！ 2. 回帖楼层数优化为沙发-板凳-地板-地下室-6楼-7楼-…… 记得是4.0时候去掉的现在又回来了，好玩~！ :-D 3. 优化用户从后往前翻页时，楼层序号要衔接。（可参考汽车之家） 给个栗子~！ |  | 1、按设计稿，到时以设计稿为准； 2、又见面了… 3、好，框架补充上栗子；
|  | 1.第5点，去掉内容描述是指哪部分的内容 第6点，显示2、3张图片调整显示比例，需要撑满屏幕的宽度吗？ 2.第6点，显示2、3张图片调整显示比例，需要撑满屏幕的宽度吗？ | 林玉中 李冠淳 | 1. 只显示标题与图片。若原先没有标题的话，就自动抓前35个字；与PC一致; 2. 仅在原先基础上调整比例，2张图不需要满屏;
1318 | 11-1 帖子终端-头部&底部
1319 | 11-2 帖子终端-标题&正文
1320 | 11-3 帖子终端-回复
1321 | 12-1 回帖输入（输入框） | 1).功能跟 回复主题 页重复了，回复主题 页就是用来输入长内容或者是发图片用的吧 2).草稿是每个帖子一份？ 3).点击“发送”按钮后是否锁页面直到发送完成。 4).选择完图片后的图片上传是否卡页面？ ).不卡页面的话，图片还没上传完时，点击“发送”按钮如何处理。 ).不卡页面的话，图片还没上传完，用户就点到其它帖子的回复时如何处理。 | 林玉中 | 1. 不是的，现在在帖子列表、帖子终端都使用弹出回复框，不需要回复主题页了 ; 2.仅保留用户最后操作的帖子的最后一个回复草稿，文档后续增加例子； 3. 统一回帖、发帖都是要锁页面直到发送完成。（交互到时统一给） 4. 同3回复；
|  | 1、内容保存，如果有楼层回复的，要不要保存。 2、照片最多选择多少张？ | android | 1.仅保留用户最后操作的帖子的最后一个回复草稿，文档后续增加例子； 2.每次可以选择20张，可多次选择，但每次发帖最多可以选择100张；
1322 | 12-2 回帖输入（已选照片）
1323 | 13 选择照片&预览 | 1、从选择照片页面底部点击预览页面，照片的顺序是按照选取的顺序？ 2、从选择照片页面底部点击预览页面，取消该照片的选中状态需不需要刷新当前页面？ | 卢德智 | 1. 是的 2.不需要刷新，只改变勾选状态，若重新勾选，则勾选的顺序重排，框架补充例子；
|  | 1、不建议显示顺序，会卡。这个地方建议参考微信选择照片即可； | android
1324 | 14 发普通帖 | ).字体大小给一个具体数值为好 ).这里的选择照片流程是否会改成新的那种(#1323)？ | 林玉中 | 1.按设计稿提供为准 2.是的，用最新的；
|  | 1、当照片宽度<=机型屏幕宽度时，则不做自适应。此情况的图文编排效果是怎么样的？ 2、发帖有没有字数限制？ | android | 1.按设计稿提供效果为准，暂定图片都居中； 2.App限制2万个字，但界面不显示文字提醒，超过字数时弹出toast提醒;
1325 | 15 发问答帖
1326 | 16 选择论坛
1327 | 17 新手使用教程