## 时间评估.inner - 表格 1
表格 1
模块 | 功能 |  | 需时（人日） | 模块需时（人日） | 总需时（人日）
1.首页 |  |  |  | 10.5 | 48.5
| 1.1.官方活动入口换成车头条入口 | 切图 | 0.5
1.2.车头条详情页
| 1.2.1.banner图 |  | 2.5
1.2.1.1.注意宽高比跟首页的banner图是否一样
1.2.1.2.banner图标题是否可以盖过右下角白点
1.2.1.3.确认下标题下方是否有半透明渐变蒙层
| 1.2.2.列表，确认下是否需要下拉刷新，下拉刷新顶部用什么动画 |  | 1.5
| 1.3.文章详情页wap |  | 3
1.3.1.协议： 询底价 pcautoclub://auto-ask-price/ 个人中心 pcautoclub://user-center/ 文章评论 pcautoclub://article-comments/
1.3.2.跳页，要注意这里的跳页跟 主题终端 页的跳页不一样，具体看汽车报价宝典
1.3.3.快速回复，不给发表情，不要表情面板
| 1.4.文章评论页 | 切图 | 3
1.4.1.看资讯客户端这是个app原生的页面，注意会有多层引用嵌套
1.4.2.举报，注意要在送审状态下才显示，另外看需求这个举报貌似假装举报成功就行了，不用真举报
2.车友圈 |  |  |  | 9
| 2.1.车友圈首页 | 切图
| 2.1.1.增加下拉刷新（作用在新增的列表上），和上拉加载下一页 |  | 1
| 2.1.2.推荐圈子模块，需求里写的“超过四个字隐藏不显示”是指对标题截字，而不是不显示那个圈子 |  | 2
| 2.1.3.列表，有些UI修改要同步到车友圈详情页，有些还要同步到车友会、同城等等，注意看需求。 其中“当回复数不为0时点击跳转到终端页并定位到回复模块”中的 “定位到回复模块”只有主题(即：帖子)终端需要 |  | 3
| 2.2.车友圈详情页 |  | 1
| 2.3.主题编辑页，新增草稿功能。 |  | 1
| 2.4.回复主题编辑页，该页面有未发送内容时退出，不弹框提示，也不自动保草稿。（原本是有弹提示的） |  | 1
3.车友会 |  |  |  | 4
3.1.车友会首页，新增车友会签到条目
| 3.1.1.如果本来车友会首页显示没签到的，点了签到，成功之后，要app手动把自己的头像怼到第一个去 |  | 2
| 3.2.签到排行榜，点击 cell 要跳转到个人主页 |  | 2
4.发现
| 4.1.发现tab页新增“购车优惠”入口 | 切图 | 0.5
| 4.2.购车优惠页 |  | 4
| 4.3.我要优惠页wap |  | 2
4.3.1.协议： 选城市 pcautoclub://pcauto-model-choosecity/ 获取优惠 pcautoclub://auto-get-promotion/
| 4.4.优惠详情wap |  | 2
4.4.1.协议： 电话 pcaction://webview_tel/ 我要优惠 pcautoclub://auto-get-promotion/ 地图 pcautoclub://abc-map/?jing=113.3545972946317&wei=23.00336254009504&name=%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%A6%BA%E9%87%91%E5%86%A0%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&address=%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E7%9C%81%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%B8%82%E7%95%AA%E7%A6%BA%E5%8C%BA%E7%95%AA%E7%A6%BA%E5%A4%A7%E9%81%93%E5%8C%97338%E5%8F%B7%EF%BC%88%E5%8D%B3%E5%8D%97%E6%9D%91%E9%95%87%E9%87%8C%E4%BB%81%E6%B4%9E%E8%B7%AF%E6%AE%B5%EF%BC%89
5.其他 |  |  |  | 7
| 5.1.分享统计 | 切图 | 1
| 5.2.带顶栏打开Wap页-加载优化 |  | 2
| 5.3.选车控件优化 |  | 3
| 5.4.页面路径和自定义事件 |  | 1
888.线上crash修复 |  |  |  | 9
9
999.集成测试 |  |  |  | 9
9

## 排期.inner
组员 | 12.02 - 12.04 |  |  |  | 12.07 - 12.11 |  |  | 12.14 - 12.18 |  |  | 12.21 - 12.25 | 12.28 - 12.31
林玉中 | 3.1.车友会首页 |  |  | 5.2.带顶栏打开Wap页-加载优化 |  | 5.3.选车控件优化 | 2.3.主题编辑页 | 2.4.回复主题编辑页 | 5.4.页面路径和自定义事件 | 888.修复线上crash | 999.集成测试
杨名海 | 1.2.车头条详情页 |  |  |  |  | 1.3.文章详情页wap | 1.4.文章评论页 |  |  | 888.修复线上crash | 999.集成测试
林 挺 |  | 1.1.官方活动入口换成车头条入口 | 2.1.车友圈首页 |  |  |  | 2.2.车友圈详情页 | 3.2.签到排行榜 |  | 888.修复线上crash | 999.集成测试
5.1.分享统计
注：每一格代表0.5个工作日