## 金融改版2.0
汽车金融改版v2.0项目计划表 更新时间：2016-03-21 表格维护：邓华诚
产品：蔡羽生、李健财 设计：马春明、陈宛军 制作：叶俊亭、杨志芳 项目支持：邓华诚 开发：胡美菊、潘领廉、薛圣、杜好、曹钊源、巫小玲 测试：李飞波 设计链点： WEB：http://192.168.50.188/2016/january/3%20qcjrgb/1.htm WAP：http://192.168.50.145/UI/2016.03/2016.03.16-2/index.html 制作链点：WEB：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=219 WAP：http://zzb.pcauto.com.cn/tools/gongdan/plan.php?id=220
模块 |  | 设计 | 制作 | 接口开发 | 开发 | 测试及修复 | 上线时间 | 备注
WEB | 首页 | 3/1-3/11 | 3/14-3/18 | — | 3/14-3/29 | 3/30-4/6 | 2016-04-07
| 我要贷款 |  |  | —
| 产品列表页 |  |  | —
| 我要贷款成功页 |  |  | —
| 金融旗舰店 |  |  | —
| 产品详情页增加固定栏补充 |  |  | —
WAP | 首页 | 3/17-3/18 | 3/21-3/22 | — | 3/21-4/6 | 4/7-4/15 | 2016-04-18
| 产品列表页 |  |  | —
| 切换列表侧栏 |  |  | —
| 我要贷款流程调整 | 3/19-3/22 | 3/23-3/24 | 3/25-3/28
| 成功页面 |  |  | —
| 金融旗舰店聚合页 | 3/22-3/24 | 3/25-3/28 | 2016-03-29
| 金融旗舰店 |  |  | 3/30-3/31