## 电脑网4.1.0iOS开发工作量评估及排期 - 电脑网4.1.
电脑网4.1.0iOS开发工作量评估及排期 开发时间：05月14日-06月05日（1.3人），周期17个工作日 测试时间：06月08日-06月17日，周期8个工作日 产品、编辑在开发期间测试，期间可能会有需求调整 公测时间：06月15日-06月17日 送审时间：06月17日
需求大类 | 需求说明 | 工作量（人/日） | 备注
功能调整 | 1、嵌入汽车网车型库 |  | 不做
| 2、重新调整缓存架构 |  | 已完成
| 3、图赏放进资讯栏目中，加新手指引 | 2
| 4、原图赏位置，显示聚超值列表页。需要保持登录同步 | 5
| 5、客户端去掉顶部栏 | 3
| 6、搜索按钮重新调整 | 2
| 7、论坛最新浏览调整删除功能 | 2
功能优化 | 1、非wifi网络下打开视频做相应提示 |  | 不做
| 2、SSO直接显示第三方昵称，头像（修复ios头像URL解析错误BUG） | 1
| 3、登录输错密码三次后，显示验证码。并通过验证码解锁 | 2
| 4、产品概览页和报价页跳转电商加自定义事件计数 | 1
| 5、产品卡图片不清晰、产品概述页图片不清晰、默认头像、用户头像不清晰 | 0.2 | mrobot处理，客户端联调
6、iPhone栏目文案改成Apple
7、图赏更换接口
| 8、安卓不定期提示的“网络异常” 修改为不提示 |  | 非iOS
| 9、优化解决安卓经常404的问题 |  | 非iOS
| 10、（4月27新增）应设计需求，顶部导航栏切换效果改变：去掉横杠，改为字体放大效果 | 1
| 11、（5月11日新增）iOS修复文章翻页困难的BUG（预加载） | 2.5
| 12、资讯列表字段摆放顺序调整为： 标签 日期 评论数 | 0.5
UI优化 | 1、修改下拉加载样式 |  | 看开发时间，目前暂不考虑
2、下方TAb高斯模糊效果
合计 |  | 22.2