## 整体排期
《电脑网app改版V5.4.0》排期表-20191113 表格维护：介智敏 更新时间：2019-11-14
项目团队: 产品：孔繁奇 设计：吴泽瀚、韦庆春 测试：何芬、陈金华 技术：骆成斌、陈公文、肖数斌 、黄少彪、郑少凡、林湛添、周启宙、邹志伟 项目支持：黄丽玲、介智敏
注：1、设计页面出来后，请于0.5个工作日内确认，已包含进每步设计、制作时间内。 2、APP测试时间会根据元旦放假调班进行调整。 相关链接： 需求框架：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/pconline_5.4.0 设计稿：http://192.168.20.146/wqc/1105PConline_APP/PConline_date.html
设计 | 聚超值 接口 | mrobot 接口 | 前端开发 | APP开发 | 测试 | 送审
11.13-11.29 约20个页面 | 11.20完成 | 12.11完成 | 11.20-11.28 | iOS/Android： 11.13-12.27 | 接口测试：12.12-12.16(3天) APP测试【iOS/Android】：19.12.30-20.1.9（8天） 用户测试20.1.6开始 | iOS/Android： 2020年1月10号

## 开发计划
电脑网下载app改版V5.4.0 开发11.12~12.30
大模块 | 功能模块 | 小功能（事项） | 功能点说明 | 技术实现难点 | 后端开发时间评估 （单位：日） | app时间评估 （单位：日） | 后端接口开发时间 | app开发时间 | 跟进人 | 是否里程碑 | 进度风险 | 备注 | 汇报（日期）
产品原型
设计稿
个人中心 | 个人首页 |  |  |  |  | 1 |  | 6.5 11.13-11.21
| 设置 |  |  |  |  | 0.5
| 收藏 |  | 短消息列表 |  |  | 1.5
| 他人个人中心 |  |  |  |  | 0.5
空状态 | [5 empty] | 1
加载动画 | [5 empty] | 1
新手指引 | [5 empty] | 1
首页 | 直播 |  |  |  |  | 1 |  | 17.5 11.21-12.16
| 资讯首页 |  | 首页栏目频道 |  |  | 1
|  |  | 列表 |  |  | 1
|  |  | 文章页 |  |  | 1
|  |  | 评论页 |  |  | 0.5
| 手机 |  |  |  |  | 1
| 聚超值 |  | 列表 |  |  | 2
|  |  | 优惠详情 |  |  | 1
|  |  | 原创详情 |  |  | 0.5
| 快讯 |  | 列表 |  |  | 1
|  |  | 短消息详情 |  |  | 0.5
|  |  | 评论页 |  |  | 3
| 视频 |  | 列表 |  |  | 2
|  |  | 视频详情页 |  |  | 1
|  |  | 视频栏目页 |  |  | 1
搜索 | 搜索首页 |  |  |  |  | 2 |  | 4.5 12.16-12.23
| 搜索结果页 |  | 综合页 |  |  | 0.5
|  |  | 资讯结果页 |  |  | 1
|  |  | 视频结果页 |  |  | 1
其它功能 | 推送 |  |  |  |  | 0.5 |  | 4.5 12.24-12.27
开发集成 | [5 empty] | 1
自测 | [5 empty] | 2
预留 | [5 empty] | 1
用户参与测试
其他跟进事项
总计 | [5 empty] | 33 |  | 11.13-12.27