## 工作表1
序号 | 故障时间 | 问题类型 | 问题描述 | 用户基本信息 | 跟进技术同事 | 处理状态 | 处理备注 | 修复完成时间 | 故障截图
1 | 2016-12-12 14:00 | APP服务器崩溃 | 故障情况：APP网络服务器崩溃，无法访问任何内容。 | 网络：公司wifi 地区： 广东广州 机型：iPhone6 版本：5.2 报障编辑：黄永世 | 何敬东 |  | 无 | 2016-12-13 18:00
2 | 2016-12-13 12:30 | APP推送失败 | 从12号开始魔方推送系统陆续出现推送不成功现象，导致很多没有收到推送。 | 网络：公司wifi 地区： 广东广州 机型：iPhone6 版本：5.2 报障编辑：黄永世 | 陈泽慧 陈源烛 |  | 大陆服务器不稳定，把APNS调用服务部署到了香港机房。 | 2016-12-20 12:00
3 | 2016-12-21 | 安卓系统7.0无法播放视频 | 安卓系统7.0无法播放使用优酷SDK的视频，没有更新sdk.另外播放SDK视频时闪退（每次）。 | 网络：运营商 地区：广东广州 机型：华为手机 版本：7.0 报障编辑：曾祥兵 | 吴健斌 |  | 没有做适配
70 | 12.21 | 文章终端页打不开 | 有部分行情文章、新车文章打不开 |  | 傅兴方 |  | mrobot请求的次数超过了cms规定的1小时14400次请求，导致接口报错 |  | 有部分行情文章、新车文章打不开
4 | 2016-12-23 | 安卓广告 | 安卓焦点图下方头条广告，点击后会crash。 | "网络：运营商 地区：广东广州 机型：华为手机 版本：7.0 报障编辑：曾祥兵" | 吴健斌
5 | 2016-12-25 | 文章页广告 | APP文章终端页顶部广告没有按时显示 | "网络：运营商 地区： 广东广州 机型：iPhone6 版本：5.2.1 报障编辑：黄永世" |  |  | 没有更换正式广告标识 | 2016-12-25 11:00
| 2016-12-28 | 安卓广告 | 焦点图下方广告引起启动app后crash |  | 罗广业 |  | 广告的url没有协议头