## 工作表1
说明：若对需求有疑问或见解，请填写说明“疑问点”列中。 需求链接：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/pcue/pcauto_price/pcauto_price_bargain_v3
模块 | 子模块 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
询价页面合集 1 | 砍价页面合集
一键砍价弹窗 1 | 填写个人资料切换效果示例 | 1、像选择车型，修改用户信息等页面为什么要使用上下弹出页面的方式并取消手势返回？用户应该已经习惯了手势返回了，尤其对大屏手机而言，非要按“取消”才能退出页面有点麻烦。 | 吴惠璇 | 选择车型和修改用户信息的页面，需要用户确认是否用户需要才能退出，如果使用返回，需要再次弹出是否确认该车型/已修改的信息，操作步骤复杂。 | 已修改
| 一键砍价-微信授权 | 授权-同意-弹出信息-提交订单，这个过程现在还不确定能不能做 | 曹钊源 | 需会上讨论确认 | 确认没问题
|  | 0、看完需求发现用户注册/登录只有两种方式：手机号\微信授权，那么砍价这里为什么一定要微信？？如果用户已经手机号登录了，还有必要绑定微信吗？这对已经手机号登录的用户来说感觉很麻烦。 1、填写期望价格后什么操作触发收起键盘？请补充填写期望价格的原型图。 2、只有车系入口才能选择车型吧？ 3、车型列表主界面，“定位上页车型到第二栏显示”，没看懂这句话是怎么显示？ 4、微信授权砍价，后台需要什么些用户信息才能建客户档案？ 5、线上版本询价是可以选择经销商的，这里是改成什么规则？麻烦将后台的规则稍微说明一下。 6、如果从指定的经销商在售车系页面进来砍价，那么到这里发砍价信息给这个经销商还是按后台规则？ 7、“该微信账号已存在，请退出当前账号，并通过微信重新登录”，这句话是让用户退出太平洋账号还是退出微信账号？ | 吴惠璇 | 0. 手机号是否能实现直接IM沟通? 1. 点击输入框之外的区域，ok； 2. 是的，保持线上不变； 3. 顺序不变，已选车型固定在第二个条目； 4. 需询问后台确认； 5. 需询问后台确认； 6. 产品希望给特定经销商，具体需讯问后台确认； 7. 退出微信账号； | 0.待确认 1.已修改 2.已修改 3.已修改 4.已确认 5.已确认 6.后台规则待确认 7.已修改
|  | 5C. 0元的时候，按钮需要置灰？ 9A. 为什么一定是第二栏呢 | 骆成斌 | 5C. 不需要置灰 9A. 想让用户最先看到，但是又不能让用户觉得被置顶改变了顺序； | 5C.待确认规则 9A.已修改
一键砍价-填写手机号
| 一键砍价-用户已通过微信登录 | 1、这里跟“一键砍价-微信授权”有什么区别？如果只是一两处区别，可以不用整个copy过来哦，标注区别就行了。 | 吴惠璇 | 好的 | 0.已解决
IM 1 | 消息 | 报价宝典和口袋车商的用户会混合在一起，APP这边得注意一下，是否可以正常显示用户信息 | 周儒轩 | 需开发讨论确认 | 已解决
| 聊天界面 | 1、经销商在口袋车商公众号好像是只可以发车系，不能发车型？ | 吴惠璇 | 修改需求中的：聊天界面，车商信息框架 | 已修改
|  | PC、WAP、APP消息样式兼容性问题，目前的一价砍价是一串HTML字符串，且只支持纯文本和表情 | 周儒轩 | 删除语音，只保留文本和表情 | 已修改
登录及个人中心 1 | 我的 | 1、“默认昵称”是什么意思？ | 吴惠璇 | 默认昵称=用户名 | 已修改
| 个人资料 | 1、图片上传成功即修改了用户头像了，所以图片上传失败的提示语要在什么时候弹出？ 如果保存时，头像和昵称都修改了，只成功了一个，怎么提示。 2、“用户未设置昵称时，显示太平洋账号”那是什么？是用户名吗？ | 吴惠璇 | 1. 上传失败的时候弹出； 已修改为：保存时，只修改昵称，头像在上传成功的时候保存； 2. 是的 | 1.已修改 2.已修改
|  | 1. 有修改按取消是否需要提示 2. 如果修改内容合法，上传过程中是否卡界面+loading | 骆成斌 | 1.不需要； 2.不卡界面，有loading； | 1.已修改 2.已修改
| 设置 | 1、管理账号这个页面，“绑定”/“解绑”这两个按钮的文案需不需要改？ | 吴惠璇 | 暂不需要 | 已解决
登录
| 密码找回 | 1、这里是通过发验证码短信？其他app是直接使用图片验证码的 | 吴惠璇 | 发验证码短信是为了确认手机号是否是本人手机 图片验证码需求已添加； | 已修改
| 密码重置 | 1、密码找回已输入手机号，这个页面手机号还能改？ | 吴惠璇 | 不可以修改 | 已解决
注册
太平洋网络服务条款
推送 1 | 增加信息推送 | 目前的一价砍价是一串HTML字符串，且只支持纯文本和表情 | 周儒轩 | 已删除图片和语音等信息的推送 | 已修改
其他需求 1 | 服务器和接口优化 | IM接口要支持HTTPS么？ | 周儒轩 | 要 | 已解决