## Sheet1
8.9计划
| 原目录中添加关于专题的栏目 | 开发 | 1 | 2012-08-10 | 质量预计： | 两个大功能点2个bug以下，bugfix+魔方统计4个bug以下，总bug数控制在8个以内
|  | 接口联调 | 1 | 2012-08-13
等webview完成 |  | 用例/回归测试 | 1 | 2012-08-14
| bugfix | 顶部回滚问题 | 0.5 | 2012-08-15
|  | app接口图片数据出现问题时的临时屏蔽处理 | 0.5
| 魔方统计 | 魔方统计 | 1 | 2012-08-16
| 摄影师作品更新对应提示 | 开发 | 1 | 2012-08-17
| 魔方用户反馈提醒 | 魔方用户反馈提醒 | 1 | 2012-08-20
| 备用时间/检验处理ios6相关工作 |  | 2 | 21-Aug - 22-Aug
| 摄影师作品更新对应提示（接口配合） | 接口联调 | 1 | 2012-08-23
|  | 用例/回归测试 | 1 | 2012-08-24
| qa测试 | qa测试 | 2 | 27-Aug - 28-Aug
8.17计划
| 专题页面改版（接口已调好） | 开发 | 1 | 2012-08-20
|  | 用例/回归测试 | 1 | 2012-08-21
| 检验处理ios6相关工作 |  | 1 | 2012-08-22
| 摄影师作品更新对应提示（接口配合） | 接口联调 | 1 | 2012-08-23
|  | 用例/回归测试 | 1 | 2012-08-24
| qa测试 | qa测试 | 1 | 2012-08-27
| qa测试 | qa测试 | 1 | 2012-08-28