## 遗留需求确定
前两期遗留需求列表_20150305
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 |  | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注
资讯模块需求列表
461 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/461 | 【需服务端支持】首页视频栏目，数据接口调整、页面内容调整和分享视频内容页优化 | 1、节省流量的文案固定显示那里不合理（可考虑以后做个全局策略调整）。 | 杨幸 | 黄永世 | 退回
车型库/商城模块需求列表
464 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/464 | 【需服务端支持】车系页经销商列表项下，修改经销商类型显示，使经销商类型显示准确。 |  |  | 黄永世 | 通过
#499 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/499 | 【需服务端支持】优惠列表显示降价调整 | 价格格式显示的描述有点问题，应该是x.xx万 | 杨幸 | 黄永世 | 通过
503 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/503 | 车型对比页逻辑修改 | 最多只支持3款对比，那么最多只会分两页，横屏不分分页控制器的个数有问题。 | 杨幸 | 黄永世 | 退回
#507 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/507 | 【需服务端支持】在经销商我要询价页中的意向车型列表项中添加选择其它车型功能； |  |  | 黄永世 | 退回
论坛模块需求列表
466 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/466 | 账号被锁后，发帖功能、回帖功能和私信功能权限调整 |  |  | 黄永世 | 通过
个人中心模块功能列表
#492 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/492 | 我的账号注册和登录功能优化 |  |  | 黄永世 | 通过
#489 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/489 | 个人主页、私信被锁 | toast提升文案太长 | 杨幸 | 黄永世 | 通过
#491 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/491 | 退出账号功能显示不合理 |  |  | 黄永世 | 通过

## 新需求评审
前两期遗留需求列表_20150305
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
任务单 | 链接 |  | 疑问点 | 提问人 | 责任人 | 备注
资讯模块需求列表
512 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/512 | 首页栏目直播（改版） | 1、昨天在会上已经提出过，这个不能每次有更新就出现，这样和其它栏目逻辑不一致。 2、两个写评论的文案建议修改区分。 | 杨幸 | 陈宇杰 | 退回
473 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/473 | 文章内容页，点赞图标交互优化。 |  |  | 林泽农 | 通过
476 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/476 | 文章内容页，写评论输入框兼容优化。 |  |  | 李家杰 | 通过
477 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/477 | Android客户端，搜索页搜索按钮优化 |  |  | 李家杰 | 通过
车型库/商城模块需求列表
487 | http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/ticket/487 | 车系页，页面视觉优化 | 是否和视觉的确定过需要改？ | 杨幸 | 林泽农 | 通过
论坛模块需求列表
个人中心模块功能列表