## iOS总体情况
亲子宝典2.2项目排期 制表时间：20150317 更新时间：20150320 表格维护：韦金玉
项目团队 编辑：李凯 李碧怡 产品：帅红 设计：黄淑慧 夏敏康 制作：庄焕滨 测试：张菊婷 项目支持：韦金玉 技术：许忠洲 练炽金 朱锋华 傅兴方 陈子洋 需求： 设计排期：http://192.168.50.179/2015-02/qinzibaodian2.2/
设计 | 制作 | 应用开发 |  |  | mrobot开发 |  |  | iOS开发 | iOS测试 | 送审时间 | 备注
|  | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线 | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线
问答页面形象设计预计3.20前完成，其他均已完成 | 【庄焕滨】 已完成 | 视频【吕丁勤】3.20 提供mrobot测试接口 | 视频【张菊婷】 3.20-3.25 | 视频【吕丁勤】 3.26 | 【傅兴方、陈子洋】 4.8完成 | 【张菊婷】 4.9-4.17 | 【傅兴方、陈子洋】 4.20 | 【练炽金、朱锋华】 3.9-4.17 预计4.20送测 | iOS测试时间【张菊婷】： 4.20-4.30 编辑测试时间【李凯 整个编辑部】： 4.22-4.27 外部公测时间【李凯 论坛网友】： （在论坛发一篇帖子网友帮忙找bug） 4.24-4.27 | 5.04 | 说明: 用户产品测试：指编辑的产品和移动产品测试 编辑测试：指编辑部其他组别测试 内部公测：指公司内部其他测试 外部测试：指除公司外的其他测试
|  | 快问【吴全贵】3.24 提供mrobot测试接口 | 快问【张菊婷】 3.24-3.25 | 快问【吴全贵】3.26
cms【庄焕滨】已上线
|  | 论坛【丁健勇】3.17完成 | 论坛【张菊婷】3.18-3.25 | 论坛【丁健勇】3.26

## Andriod总体情况
亲子宝典2.2项目排期 制表时间：20150317 更新时间：20150317 表格维护：韦金玉
项目团队 编辑：李凯 李碧怡 产品：帅红 设计：黄淑慧 夏敏康 制作：庄焕滨 测试：张菊婷 项目支持：韦金玉 技术：吴剑东 颜识 傅兴方 陈子洋 需求： 设计排期：http://192.168.50.179/2015-02/qinzibaodian2.2/
设计 | 制作 | 应用开发 |  |  | mrobot开发 |  |  | Andriod开发 | Andriod测试 | 送审时间 | 备注
|  | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线 | 接口完成 | 接口测试 | 接口上线
问答页面形象设计预计3.27前完成，其他均已完成 | 【庄焕滨】 已完成 | 视频【吕丁勤】3.20 | 视频【张菊婷】 3.20-3.25 | 视频【吕丁勤】 3.26 | 【傅兴方、陈子洋】 4.8完成 | 【张菊婷】 4.9-4.17 | 【傅兴方、陈子洋】 4.20 | 【吴剑东 颜识】 3.9-4.17 预计4.20送测 | iOS测试时间【张菊婷】： 4.20-4.30 编辑测试时间【李凯 整个编辑部】： 4.22-4.27 外部公测时间【李凯 论坛网友】： （在论坛发一篇帖子网友帮忙找bug） 4.24-4.27 |  | 说明: 用户产品测试：指编辑的产品和移动产品测试 编辑测试：指编辑部其他组别测试 内部公测：指公司内部其他测试 外部测试：指除公司外的其他测试
|  | 快问【吴全贵】3.24 | 快问【张菊婷】 3.24-3.25 | 快问【吴全贵】3.26
cms【庄焕滨】已上线
|  | 论坛【丁健勇】3.17完成 | 论坛【张菊婷】3.18-3.25 | 论坛【丁健勇】3.26

## 应用和mrobot接口情况
亲子网亲子宝典2.2项目 应用接口和mrobot接口情况 制表时间：2015年3月13日 更新时间：2015年3月13日
部门 | 模块 | 接口 | 是否需要制作 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 接口上线时间 | 备注
mrobot 【傅兴方、陈子洋】 | 交流圈 | 圈子列表 | 否 | 2015-03-27 | 2015-04-17 | 2015-04-20
|  | 私语、话题列表 | 否
|  | 闺蜜列表 | 否
|  | 潮妈、圈子——精华列表 | 否
|  | 最新列表 | 否
|  | 圈子——最新列表 | 否
|  | 帖子终端 | 是 | 2015-04-08
| 个人中心 | 问答回复数 | 否 | 2015-03-20
|  | 我的问答回复数量 | 否
|  | 是否已收藏 | 否
|  | 批量查询是否已收藏 | 否
| 崔玉涛视频 | 崔玉涛专栏首页 | 否 | 3月24日2015年
|  | 视频列表 | 否
| 广告部分 | 视频广告、崔玉涛专栏首页广告、问答终端页广告 | 否 | 3月27日2015年
CMS |  | 崔玉涛专栏首页 | 否 | 3月16日2015年 | 2015-03-16 | 2015-03-16
|  | 视频列表 | 否
|  | 圈子列表 | 否 | 线上已有
制作 |  | 帖子终端 | 是
视频 |  | 批量获取视频播放次数 | 否 | 线上已有
|  | 统计视频播放次数 | 否
|  | 获取视频id和广告标示对应列表 | 否 | 2015-03-20
应用开发 |  | 问答回复数 | 否 | 线上已有
|  | 我的问答回复数量 | 否
|  | 是否已收藏 | 否
|  | 批量查询是否已收藏 | 否
|  | 删除收藏 | 否
|  | 添加收藏 | 否
|  | 获取崔玉涛热门分类id和广告标示对应列表 | 否 | 2015-03-24
论坛 |  | 发帖 | 否 | 3月17日2015年 | 3月25日2015年 | 2015-03-26
|  | 潮妈、圈子－精华列表 | 否
|  | 私语、话题列表 | 否
|  | 闺蜜列表 | 否
|  | 最新列表 | 否
|  | 圈子——最新列表 | 否
|  | 回帖 | 否
|  | 帖子终端页 | 否