## 亲子V2.2评估
模块 |  | 子模块(描述) | 评估时间/天 | 备注
app架构重构 |  | 增加底部Tab | 5
首页UI调整
底部Tab的”我的”增加红点提示
每日知识 |  | 每日知识首页重构 | 4
每日知识“发育指标”添加收藏
问答 |  | 问答首页调整
个人中心 |  | 页面UI、设置列表的调整 | 8
阶段重设调整
我的收藏
我的问答数量
问答回复
我的问答终端
交流圈 | 私密圈 | 私密圈发帖、回帖 | 6
私语列表
话题列表
闺蜜列表
帖子终端页
| 生活圈 | 生活圈发帖、回帖 | 6
潮妈列表
最新列表
圈子列表
活动 |  | 活动分享 | 3
活动资料填写
其他 |  | 去除1倍图 | 13
更换PCPassport3
百科图集实现分页加载
更换百度地图key
旧icon调整
更改app主色调
崔玉涛视频
视频播放次数统计
loading、下拉刷新优化
单元自测
其他
广告位 | 崔玉涛专栏 | 专栏首页 | 5
视频终端
问答终端
总计：50/人日 开发时间：30个工作日， 3月9——4月17