## 应用和mrobot接口情况
亲子网亲子宝典2.2项目 应用接口和mrobot接口情况 制表时间：2015年3月13日 更新时间：2015年3月13日
部门 | 模块 | 接口 | 是否需要制作 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 接口上线时间 | 备注
mrobot 【傅兴方、陈子洋】 | 交流圈 | 圈子列表 | 否 | 2015-03-27 | 2015-04-17 | 2015-04-20
|  | 私语、话题列表 | 否
|  | 闺蜜列表 | 否
|  | 潮妈、圈子——精华列表 | 否
|  | 最新列表 | 否
|  | 圈子——最新列表 | 否
|  | 帖子终端 | 是 | 2015-04-08
| 个人中心 | 问答回复数 | 否 | 2015-03-20
|  | 我的问答回复数量 | 否
|  | 是否已收藏 | 否
|  | 批量查询是否已收藏 | 否
| 崔玉涛视频 | 崔玉涛专栏首页 | 否 | 3月24日2015年
|  | 视频列表 | 否
| 广告部分 | 视频广告、崔玉涛专栏首页广告、问答终端页广告 | 否 | 3月27日2015年
CMS |  | 崔玉涛专栏首页 | 否 | 3月16日2015年 | 2015-03-16 | 2015-03-16
|  | 视频列表 | 否
|  | 圈子列表 | 否 | 线上已有
制作 |  | 帖子终端 | 是
视频 |  | 批量获取视频播放次数 | 否 | 线上已有
|  | 统计视频播放次数 | 否
|  | 获取视频id和广告标示对应列表 | 否 | 2015-03-20
应用开发 |  | 问答回复数 | 否 | 线上已有
|  | 我的问答回复数量 | 否
|  | 是否已收藏 | 否
|  | 批量查询是否已收藏 | 否
|  | 删除收藏 | 否
|  | 添加收藏 | 否
|  | 获取崔玉涛热门分类id和广告标示对应列表 | 否 | 2015-03-24
论坛 |  | 发帖 | 否 | 3月17日2015年 | 3月25日2015年 | 2015-03-26
|  | 潮妈、圈子－精华列表 | 否
|  | 私语、话题列表 | 否
|  | 闺蜜列表 | 否
|  | 最新列表 | 否
|  | 圈子——最新列表 | 否
|  | 回帖 | 否
|  | 帖子终端页 | 否