## 亲子V2.3评估
模块 | 子模块(描述) | 评估时间/天 | 备注 | 完成时间 | 完成人
阶段选择 | 阶段选择 | 1 |  | 6月3号 | 练炽金
怀孕首页 | 首页 | 7 |  | 6月4号－6月12号
内容维护区
工具选择
图集分享
其他 | 魔方crash修复 | 4 |  | 6月15号－6月18号
启动图广告优化
其他
| 计数器 |  | 有url的都加上
更换魔方1.2.9SDK
试用活动测试
测试 | 单元测试与集成测试 | 5 |  | 6月19号－6月26号
分享 | 文章终端、问答终端、活动终端、帖子终端分享 | 1 |  | 2015-06-29
孕妇体重记录 | 首次进入工具 | 7 |  | 6月3号－6月11号 | 朱锋华
记录体重
体重表格
健康建议
怀孕每日知识 | 每日知识页首页 | 6 |  | 6月12号－6月19号
每周知识
专家视点 | 专家视点 测试 | 3 |  | 6月23号－6月25号
总计：34/人日 开发时间：6月3号—6月29号