## 亲子宝典V2.4 - 亲子宝典V2.4
亲子宝典V2.4
需求点 | 需求概述 | 涉及接口 | 开发 | 完成时间
育儿0~1岁首页 | 新的首页排版和数据（参照V2.3怀孕首页），其中要修改精彩话题的排版； 0~1岁的数据区分时间轴；超过1岁展示旧首页，使用旧数据不变 | 1、怀孕首页：http://mrobot.pcbaby.com.cn/v2/qzbd/home/2?v=230&lemmaId=13821&agent=2 （0）v=240 （1）topics：image字段只需要返回一张导读图，如果没有导读图使用帖子中的第一张图； （2）需要新增推广的文字链数据：extend：{title，to_url}；没有时不需要返回该字段 2、育儿首页：http://mrobot.pcbaby.com.cn/v2/qzbd/home/3?v=230&agent=2 （0）传参增加lemmaId区分时间轴，v=240 （1）根据后台数据返回recommendContent、timeline数据 （2）topics：image字段只需要返回一张导读图，如果没有导读图使用帖子中的第一张图； （3）需要新增推广的文字链数据：extend：{title，to_url}；没有时不需要返回该字段 | 朱锋华 | 2015-07-23
| 焦点图支持专家视点的跳转 | focus字段的type加专家视点
| 热门内容下新增一个文字链，文字链内容由编辑出（育儿/怀孕首页都要） | cms新增一个地方让编辑填；客户端要完整展示整个文字，可分行
| iOS热门栏目的图更改为读接口 | 无
| 宝宝年龄计算修改和联调 |  | 吴惠璇，朱锋华 | 2015-07-29
怀孕首页 | 新增文字链，精彩话题排版修改 |  | 朱锋华 | 2015-07-27
每日知识 | 育儿每日知识 知识库保持原来的； 0~1岁使用新版，1岁之后保持旧的不变 | 1、原接口：http://baike.pcbaby.com.cn/intf/app/2.0/timeline_content_list_301.jsp?v=230&lemmaId=41 需要新做一个mrobot接口，数据返回参考怀孕每日知识：http://mrobot.pcbaby.com.cn/s/qzbd/baike/timelineContentDay.xsp?v=230&lemmaId=13821 | 朱锋华 | 7月29日上午
分享app给好友 | 设置新增一个分享功能，支持分享到微信好友、朋友圈、新浪微博、腾讯微博、QQ好友和空间 分享的文案是固定的（区分阶段）；分享出去的url页面必须能区分打开的设备，打开不同的页面 | 需要确定分享文案，需要新做分享页面 分享url接口加版本号参数，已区分不同版本的分享页面 | 朱锋华 | 7月31日上午
帖子支持外链打开 | 两个位置 （1）app的帖子终端页（在圈子栏目打开）：点击外链可通过webview打开外链 （2）wap的帖子终端页（活动栏目打开）：点击外链在当前页面中跳转，支持后退到上一个页面 | 1、帖子终端页：http://mrobot.pcbaby.com.cn/v2/bbs/topics/2992675?pageNo=1&size=17&picRule=2&v=230&newQuote=true 外链直接出链接即可 2、活动终端页：外链直接出链接即可 | 朱锋华 | 2015-08-03
资讯文章终端页改版 | 目前的资讯文章终端页太大，拆分成css、js和html主体两个部分，其中css、js放客户端本地，html主体由mrobot接口给出 | 具体实现方案稍后与mrobot讨论确定 | 吴惠璇 | 2015-07-31
增加下载资源包功能
集成测试 |  |  | 朱锋华 | 2015-08-06