## 亲子宝典2.7.0排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
个人中心 | 个人中心 | 个人中心页面调整 |  | 朱锋华 | 2015-12-04 | 2015-12-07 | 2
| 我怀孕啦功能 |  |  | 朱锋华 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 1
| 阶段页面设置 | 1.增加大宝生日 |  | 朱锋华 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 1
| 状态数据流程处理 | 1.状态数据流程处理 |  | 朱锋华 | 2015-12-10 | 2015-12-14 | 3
| 新手指引 |  |  | 朱锋华 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 1
| 设置页面 |  |  | 朱锋华
我的发表 |  | 1.主贴 2.回帖 3.问答 |  | 朱锋华 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2
我的金币 | 我的金币功能 | 1.我的金币首页 2.金币规则 |  | 朱锋华 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 3
我的关注 | 我的关注功能 | 1.UI设计 2.取消关注 3.接口联调 |  | 朱锋华 | 2015-12-23 | 2015-12-28 | 4
他人主页 | 他人主页功能 | 1.UI设计，UI逻辑编写 2.点赞 3.接口联调 |  | 朱锋华 | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 3
登录功能 |  | 1.UI设计，UI逻辑 2.微信登录 3.验证码 |  | 曾文杰 | 2015-12-07 | 2015-12-10 | 4
注册功能 |  | 1.UI设计，UI逻辑 2.获取验证码 3.注册接口联调 |  | 曾文杰 | 2015-12-11 | 2015-12-16 | 4
找回密码 |  | 1.UI设计，UI逻辑 2.接口联调 |  | 曾文杰 | 2015-12-17 | 2015-12-21 | 3
详细资料 | 我的资料首页UI |  |  | 曾文杰 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2
| 头像设置 | 1.上传头像接口联调 2.头像显示 |  | 曾文杰 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2
| 上传个人基本资料 | 1.UI设计，UI逻辑 2.昵称上传 3.QQ上传 |  | 曾文杰 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2
状态设置 |  | 1.详细资料页各个阶段状态设置 |  | 曾文杰 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2
绑定手机号 |  | 1.UI设计，UI逻辑 2.手机号绑定 |  | 曾文杰 | 2015-01-04 | 2016-01-05 | 2
魔方自定义事件添加，计数器添加 |  |  |  | 朱锋华 | 2015-01-04 | 2016-01-05 | 2
集成测试 |  |  |  | 曾文杰，朱锋华 | 2016-01-06 | 2016-01-08 | 3

## 亲子宝典总排期
亲子宝典功能及排期
模块 | 设计给到时间 | 制作给到时间

## 开发时间
姓名 | 总开发时间（天）
曾文杰（项目负责）
朱锋华

## 总体时间
开发完成时间 | 集成测试时间 | QA测试时间 | 用户测试时间 | 公测时间 | 送审时间