## 亲子宝典3.0.0排期
模块 | 功能 | 功能细分 | 备注 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
快捷登录 | 1.快捷登录UI 2.快捷登录流程逻辑 3.快捷登录接口联调 |  |  | 韩泳莹 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2
登录逻辑 | 1.亲子宝典，快乐妈咪登录逻辑流程，升级提升 |  |  | 韩泳莹 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2
首页接口联调 | 1.首页接口联调，首页UI调整 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2
问答模块 | 1.live800页面联调（之间已经联调过，确认下即可） |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2
个人中心 | 个人中心首页UI调整 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2
| 1.我的记录首页UI 2.接口联调 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-10 | 2016-03-10 | 1
| 1.我的设备首页UI |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 1
| 智能硬件 | 1.安全称首页，包括各个选项跳转终端页。 2.体重秤首页，包括各个跳转终端页 |  | 韩泳莹 | 2016-03-14 | 2016-03-16 | 3
终端页广告 | 视频终端页广告联调 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 1
| 生活圈帖子终端页广告联调 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 1
| 文章，普通百科终端页广告联调 |  |  | 韩泳莹 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 1
记录页面UI | 1.备孕，怀孕，育儿不同阶段记录页面UI调整 2.备孕阶段，显示日历 |  |  | 朱锋华 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2
体重秤 | 记录选择方式UI |  |  | 朱锋华 | 2016-02-18 | 2016-02-18 | 1
| 安全称连接 | 1.首页UI调整 2.三个阶段的体重数据保存，处理 3.关于安全称页面UI设计 |  | 朱锋华 | 2016-02-19 | 2016-02-25 | 5
| 手动记录 | 1.UI调整 2.上传数据接口联调 |  | 朱锋华 | 2016-02-26 | 2016-03-29 | 3
| 孕前体重身高 |  |  | 朱锋华 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2
| 安全称激活 | 1.安全称页面UI 2.安全称激活流程 |  | 朱锋华 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2
| 找回系列号 | 1.找回系列号UI逻辑 2.找回系列号流程 |  | 朱锋华 | 2016-03-07 | 2016-03-07 | 1
| 体重分析页 | 1.体重分析页UI内容调整 2.分享 3.更多 |  | 朱锋华 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2
| 体重记录wap页面 |  |  | 朱锋华 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2
| 兼容610，601，602体重秤 | 1.各个阶段体重秤模式切换 2.蓝牙通信联调 |  | 朱峰华 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 4
胎心记录 | 胎语仪激活 | 1.UI设计 2.找回系列号，激活 |  | 曾文杰 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2
| 胎语仪找回系列号 |  |  | 曾文杰 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 1
| 连接胎语仪 |  |  | 曾文杰 | 2016-02-29 | 2016-03-03 | 4
| 胎心记录页面 | 1.上传胎语 2.曲线图绘制 3.数据库表设计 4.音频文件存储 |  | 曾文杰 | 2016-03-04 | 2016-03-15 | 8
| 下载胎语音频文件 | 音频文件下载逻辑 |  | 曾文杰 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2
代码review |  |  |  | 曾文杰 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2
魔方事件添加 |  |  |  | 朱锋华 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2
集成测试 |  |  |  | 曾文杰，朱锋华，韩泳莹 | 2016-03-22 | 2016-03-25 | 4
备注