## iOS&Android总体情况
亲子网亲子APP项目排期 制表时间：20160229 更新时间：20160229 表格维护：韦金玉
项目团队 编辑：李凯 产品：帅红 设计：黄淑慧 邹倩婷 孙标 陈皓妍 黎洁毅 制作：郑少凡 测试：刘娟 项目支持：韦金玉 技术：吴惠璇 曾文杰 朱锋华 吴昌泊 傅兴方 陈子洋 李峰 黄少彪
APP项目 | 设计 | 应用开发 |  | mrobot开发 |  |  | 移动开发 | APP测试 | 公测 | 送审时间 | 备注
|  | 接口完成 | 接口上线 | mrobot开发 | 接口测试 | 接口上线
APP3.0项目 | 3.15前 | 个人中心等 3.9前 cms 3.4前 | 3.24 | 2.16-3.15 | 3.16-3.22 | 3.30 | 3.27前 3.28提交测试 | iOS 3.28-4.7 Android 4.1-4.13 | iOS 4.4-4.7 Android 4.8-4.13 | iOS 4.8 Android 4.14 | 二期实现： 1、体重分析页-详细数据：表格，同时改为页面实现。 2、我的记录：改为页面实现，同时去除手动同步，改为客户端默默同步。 3、体重结果分析页、胎语结果分析页-备注 4、胎语结果分析页内容推荐 5、找回序列号 6、个人中心-两个硬件列表 7、视频页-时间上来不及实现
2月底快乐妈咪APPV1.7小批量测试排期
APP项目 | 设计 | 移动开发 |  | APP测试 | 公测 | 送审时间 | 备注
快乐妈咪V1.7 体重秤610测试 | —— | 快乐妈咪APP iOS：2.26前 Android：2.26前 已送测 |  | 秤提供：3.10 QA：3.10-3.28 | 测试包提供编辑 3.5 | —— | 3.10提供版本测试出来的bug，3.28前通过邮件沟通确认是否在大批量生产前修复。 体重秤610设备提供：5台（iOS-1台 Android-1台 QA-3台）