## Sheet1
模块 | 接口 | 后端/前端开发完成时间 | 是否需要制作 | mrobot开发完成时间 | mrobot接口开发 | 测试完成时间 | 接口上线时间
mrobot | 首页接口 | 3.02 | 是 | 3.04 |  | 3.22 | 2016-03-30
胎语记录分析页-推荐内容接口
| 广告接口 | / | 否 | 3.08
购买设备接口
| live800页面 | / | 否 | 3.09
| 体重分析终端页&分享页 | 2.26 | 是 | 3.15
我的记录终端页
体重记录终端页
胎语仪分享页
| 体重分析页获取备注接口 | 2.26（套页面用的接口） | 否 | / | /
获取体重记录数据
获取我的记录接口
| 小贴士页面 | 3.04（静态页面） | 是 | 3.15
安全称常见问题页面
关于胎语仪页面
如何寻找胎心页面
使用手册
胎语仪常见问题
胎心基本知识
| 验证序列号是否有效接口 | 3.03（post接口，app直接调用） | 否 | / | /
激活设备序列号
找回序列号
获取手机验证码接口
体重分析页保存备注接口
保存（备份）体重秤记录
删除体重秤接口
删除胎语音频接口
上传胎语音频文件接口
上传（备份）胎语记录数据接口
下载胎心音频文件接口
| 快捷登录 | 现有接口 | 否 | / | /
获取登录验证码接口