## 快乐妈咪3.1.0iOS开发排期
模块 | 功能 | 接口 | 是否需要制作 | 工作量评估（人日） | 备注 | 具体开发 | 计划完成时间
适配蓝牙胎语仪 | 识别蓝牙胎语仪名称，支持蓝牙胎语仪接入功能 |  |  | 1.5 |  | 吴惠璇 | 2016-04-15
| 整体页面流程调整：先激活再到选择设备 |  |  | 1.5 |  | 韩泳莹 | 2016-04-15
| app首页弹窗提示和优化（检查下会挡住哪些全屏的页面） |  |  | 1 |  | 韩泳莹 | 2016-04-18
| 未连接胎语仪的选择界面和跳转功能 |  |  | 1.5 |  | 曾文杰 | 2016-04-15
| 购买胎语仪页面 | 胎语仪的购买接口（修改） 3.0使用的接口是：http://mrobot.pcbaby.com.cn/s/qzbd/buy/buyEquipment.xsp?type=1 |  | 0.5 |  | 朱锋华 | 2016-04-15
| 蓝牙胎语仪连接： 首次配对的界面和功能（2个页面） |  |  | 3 |  | 曾文杰 | 2016-04-18
| 蓝牙胎语仪连接： 非首次配对的界面和功能 |  |  |  |  | 曾文杰
| 失败原因详情页和跳转 | 失败原因页面接口（新增） | 是 | 1.5 |  | 韩泳莹 | 2016-04-18
| 记录页面调整：飞行模式的提示语在蓝牙接入时不展示，蓝牙正常接入与记录 |  |  | 1 |  | 吴惠璇 | 2016-04-18
统计相关 | uuid的终端页（图集终端页、专家视点终端页、html终端页）更换接口和联调 |  |  | 1 |  | 朱锋华 | 2016-04-14
一期未完成的需求 | 胎语结果分析页内容推荐（cms静态数据，固定31套，图文是文章，单文是问答） | 内容推荐接口（有错）： http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/baby3.0_developers/interface#a17.胎语记录分析页-推荐内容接口 |  | 2 |  | 朱锋华 | 2016-04-18
添加新增的魔方统计 （页面、事件） |  |  |  | 0.5 |  | 朱锋华 | 2016-04-18
遗留三个暂不修复bug（66265、66257、66023） |  |  |  | 2 |  | 朱妙森、吴惠璇 | 2016-04-15
集成测试 |  |  |  | 3 |  | 吴惠璇、曾文杰、朱锋华、韩泳莹 | 2016-04-19
所有广告检查 | 所有广告的显示、统计检查和优化（vc-uri、vc3d-uri、cc-uri、cc3d-uri） |  |  | 2 |  | 欧建强 | 2016-04-15
所有广告的统计链点增加设备信息的字段 | 曝光和点击链点需要增加设备id这个字段 | 1、广告系统新增一个字段：devIdKey：“openUDID” 2、mrobot将客户端请求ad接口传过去的字段拼到对应的统计链点上面再返回给客户端 |  | 1
统计相关 | 硬件使用统计（需求待定）
一期未完成的需求 | 我的记录手动同步数据（现在的处理是默默同步，相应的逻辑要修改） |  |  | 2
| 体重结果分析页备注功能 | 备注接口 |  | 2
| 胎语结果分析页备注功能 | 备注接口 |  | 1
| 安全秤找回序列号 | 找回序列号接口（已有） |  | 1
| 胎语仪找回序列号 | 找回序列号接口（已有） |  | 1
| 体重分析页-详细数据的曲线图 | 页面实现 |  | 1
计数器与拓展计数（100+） |  |  |  | 2