## 整体排期
亲子网快乐妈咪APPv3.2.0项目排期 制表时间：2016-06-01 更新时间：2016-06-06 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：李凯、茹艳萍 产品：谢楚裕、伍文婷 项目管理：符晶谊 设计：邹倩婷 制作：郑少凡 测试：刘娟、黎世贤 技术：李峰（应用）、黄少彪、林凯燕、邓劲波、傅兴方（mrobot）、邓宇荣、吴惠璇（IOS）、曾文杰、韩泳莹 、朱锋华、陈有胜（Android）、曾俊杰 、黄睿澍 需求：http://trac.pc.com.cn/iphone/wiki/baby3.2 设计排期：http://192.168.50.117/2016/2016.05.30/index.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
5.31-6.15 | 6.7-6.12 | 6.3-6.7 | 6.3-6.13 | 【IOS】5.31-6.23 【Android】5.31-6.30 | APP测试：【IOS】6.24-7.1 【Android】7.1-7.13 公 测：【IOS】6.28中午-6.29 【Android】7.9-7.11 | 【IOS】7.1 【Android】7.14

## 详细排期
亲子网快乐妈咪APPv3.2.0项目排期
设计（页面时间） |  | 制作 |  | 产品 | [5 empty] | 接口 |  |  |  |  | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 完成时间 | 页面 | 完成时间 | 数据 | 时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
首页-怀孕 | 6.1 | 首页焦点图接口 | 6.7 | 数据导入 | 6.21-6.23 | 推荐数据查询接口 | 6.7 | 6.14-6.17 | 6.20 | 首页焦点图接口 | 是 | 6.3-6.13 | 6.14-6.17 | 6.20 | 【吴惠璇、曾文杰、韩泳莹 、朱锋华】 5.31-6.23 周期：18个工作日 | 【陈有胜、曾俊杰 、黄睿澍】 5.31-6.30 周期：23个工作日 | 【IOS】 QA测试：6.24-7.1 设计测试：6.24 产品、编辑测试：6.27 公测：6.28中午-6.29 【Android】 QA测试：7.1-7.13 设计测试：7.6 产品、编辑测试：7.6 公测：7.9-7.11 | 【IOS】：7.1 【Android】：7.14
首页-育儿0-1岁 | 6.6 | 视频终端页 | 6.8 |  |  | 首页更新列表查询 |  |  |  | 推荐数据查询接口
首页-育儿1-6岁 |  | 流量分享wap | 6.12 |  |  | 首页模板样式接口 |  |  |  | 首页更新列表查询
金币动画效果 | 6.15 |  |  |  |  | 首页刷新接口 |  |  |  | 首页模板样式接口
知识列表 | 6.3 |  |  |  |  | 今日知识接口 |  |  |  | 首页刷新接口
百科列表 | [5 empty] | 签到接口 | 6.8 |  |  | 今日知识接口
其它需求 | 6.7 |  |  |  |  | 是否已签到接口 |  |  |  | 签到接口
广告标识 | [9 empty] | 是否已签到接口
视频终端页 | [9 empty] | 视频终端页 | 是