## 亲子宝典3.2.0排期
7月15日上线 5月30日、5月31日接口需求讨论 iOS开发时间：6月1日~6月23日，16（工作日）X2.3（人）=36.8人日 测试时间：6月24日开始 期望7月1日送审
模块 | 功能 | 功能细分 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
首页 | 首页-怀孕 | 1.首页签到头部，动画和声效 2、热门栏目 3、焦点图 4、今日知识/精彩推荐 5、孕期课堂 6、精彩话题 7、视频直接播放 8.支持帖子终端页跳转 | 朱锋华 | 2016-05-31 | 2016-06-13 | 9
| 育儿0-1岁 | 1、头部标题 2、宝宝课堂 3、检查数据是否正确 | 朱锋华 | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 1
| 育儿1-6岁 | 1、头部标题 2、宝宝课堂 3、检查数据是否正确（今日知识数据） | 朱锋华 | 2016-06-15 | 2016-06-15 | 1
| 首页广告联调 | 1、焦点图硬广 2、美林广告 3、今日知识/精彩推荐推广位 4、课堂推广位 | 朱锋华 | 2016-06-16 | 2016-06-16 | 1
知识列表 | 怀孕/育儿0-1岁知识列表 | 1.知识列表算法 2.接口联调 | 韩泳莹 | 2016-05-31 | 2016-06-07 | 5
| 育儿1-6岁知识列表 | 1.知识列表算法 2.接口联调 | 韩泳莹 | 2016-06-08 | 2016-06-12 | 2
| 知识列表广告 | 知识列表底端广告 | 韩泳莹 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2
| 首页金币动画效果 |  | 韩泳莹 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2
广告标签添加 | 旧广告推广标签 |  | 曾文杰 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2
胎语仪弹窗调整 | 首页胎语仪弹窗调整 |  | 曾文杰 | 2016-06-06 | 2016-06-06 | 1
视频横屏播放 |  |  | 曾文杰 | 2016-06-07 | 2016-06-07 | 1
视频终端页 |  |  | 曾文杰 | 2016-06-10 | 2016-06-10 | 1
食谱，图说 |  | uuid添加，接口联调 | 曾文杰 | 2016-06-12 | 2016-06-12 | 1
代码review |  |  | 曾文杰 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2
魔方事件、路径添加 |  |  | 曾文杰，朱锋华，韩泳莹 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2
集成测试 |  |  | 曾文杰，朱锋华，韩泳莹 | 2016-06-21 | 2016-06-23 | 2.5
风险控制时间 |  |  | 曾文杰，朱锋华，韩泳莹 |  |  | 3
合计 | [5 empty] | 38.5
备注