## 工作表 1
模块 | 涉及到的页面 | 开发时间 | 工作日
短信验证码入口新增图形码校验 | 快捷登录页 | 7/3 - 7/17 | 0.5
| 找回密码页 |  | 0.5
| 手机绑定页 |  | 0.5
| 激活硬件页 |  | 0.5
| 找回序列号页 |  | 0.5
密码升级 | 强制修改密码页 | 7/18 - 7/25 | 1
| 正常修改密码页 |  | 1
| 手机注册页 |  | 2
实名制优化 | 我的页 | 2017-07-17 | 0.5
更换微博新SDK |  | 2017-07-03 | 0.5
测试 |  | 2017-07-26 | 1
总工作量 |  |  | 8.5