## Sheet1
BUG 类型
BUG类型 | 数量 | BUG类型细分 | 数量
性能问题 | 0 | 数据越界 | 0
|  | 数据类型 | 0
|  | 逻辑问题 | 0
|  | 版本兼容 | 0
|  | 未知原因 | 0
代码逻辑 | 16 | 逻辑错误 | 16
|  | 网络机制 | 0
接口相关 | 2 | 接口问题 | 2
|  | 环境问题 | 0
|  | 请求参数问题 | 0
完整性 | 0 | 考虑不全(数据联动) | 0
|  | 考虑不全(网络差) | 0
|  | 考虑不全(多用户) | 0
|  | 考虑不全(版本兼容) | 0
|  | 边界测试 | 0
|  | 功能完整性 | 0
需求变更 | 1 | 需求文档没明确 | 0
|  | 需求变动 | 1
用户体验 | 0 | 交互处理 | 0
|  | 样式 | 0
|  | 兼容性 | 0
其他 | 0 |  | 0
历史遗留 | 6 |  | 6
【代码逻辑】类型细分 |  |  |  | 【需求变更】类型细分
BUG类型细分 | 数量 |  |  | BUG类型细分 | 数量
逻辑错误 | 16 |  |  | 需求文档没明确 | 0
网络机制 | 0 |  |  | 需求变动 | 1
日均bug产生率
姓名 | 有效工作日 | 开发的bug总数 | BUG数/工作人日
李楚柠 | 18 | 17 | 0.94
bug激活情况
BUGID | 激活次数 | 类型 | 所属人(以首个修复者为准)
96456 | 1 | 代码错误(外部系统) | 李楚柠
96466 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
96459 | 1 | 链接、文字错误 | 李楚柠
激活率
姓名 | BUG激活数 | BUG总数 | 激活总次数/BUG总数
李楚柠 | 3 | 17 | 0.17647
上线一周crash情况
日期 | crash数 | crash率
2017-08-08 | 0 | 0
2017-08-09 | 2 | 0.0024
2017-08-10 | 6 | 0.0017
2017-08-11 | 10 | 0.0021
2017-08-12 | 4 | 0.0008
2017-08-13 | 8 | 0.0017
2017-08-14 | 6 | 0.0011
项目总结
姓名 | 总结
李楚柠 | 此次快乐妈咪3.2.7版本开发主要内容是新增图形验证码和密码功能升级,整体开发进度正常,按期完成了开发任务.这个版本QA一共测出29个bug(历史遗留6个,接口问题2个),除去4个无效BUG(1个外因引起,3个特意设计),剩余的25个bug都已修复.这次产生的BUG数基本在自己的预估范围内,主要的bug来源于自测阶段不够详尽,对样式文案略显疏忽,以后的开发完成的自测阶段需要更加仔细对比需求,尽可能避免需求不一致相关的BUG;代码上对一些可能会出现crash的地方没有做好预防措施, 这是我今后需要重点努力改进的.相比于上个版本,bug率有所下降,整体质量有所提高,算是取得的一点进步吧.总结不足,今后的版本迭代,努力做到更好.