## 工作表1
接口排期表(备注：后端接口大部分接口已经实现，直播模块客户端同事联系直播平台同事拿接口文档)
模块 | 接口 | 负责人 | 预期完成时间
1、首页（备孕、怀孕育儿） | 1.1、备孕首页接口调整热门栏目入口内容，新增文字链软配位和小工具软配位 | 范启雄 | 2017-11-10
| 1.2、怀孕育儿首页接口调整热门栏目入口内容，新增文字链软配位和小工具软配位 | 许文剑
2、直播 | 2.1、直播首页提供新接口，返回直播话题、直播栏目列表、五个直播栏目的直播间和回放列表前20条数据 | 范启雄 | 2017-11-13
| 2.2、返回云信ID、token | 范启雄 | 2017-11-13
| 2.3、直播栏目接口，返回各个直播间直播数据、回放列表 | 范启雄 | 2017-11-13
3、专家在线 | 3.1、专家在线首页接口，返回专家在线最新访谈数据和往期访谈列表 | 范启雄 | 2017-11-14
| 3.2、专家在线终端页接口，返回专家在线访谈详情和提问列表 | 范启雄 | 2017-11-14
| 3.3、提问接口 | 快问 | 2017-11-10
4、意见领袖 | 4.1、意见领袖首页接口，返回焦点图，软配位、首页意见领袖数据列表，专家列表、网红列表、专家列表 | 范启雄 | 2017-11-14
| 4.2、专家终端页接口，返回专家个人信息、文章视频混排列表 | 范启雄 | 2017-11-14
| 4.3、网红终端页接口，返回网红个人信息、专题列表 | 范启雄 | 2017-11-14
| 4.4、达人终端页接口，返回达人个人信息、生活圈主页列表 | 范启雄 | 2017-11-14
5、专家视频 | 5.1、专家视频列表页接口，分栏目获取列表数据 | 范启雄 | 2017-11-15
| 5.2、专家栏目接口，分类栏目和专家，软配位 | 范启雄 | 2017-11-15
6、好物优惠 | 6.1、电商首页接口，返回焦点图、精彩头条软配位、今日推荐软配位、品牌特惠软配位、精彩直播软配位、精彩内容软配位 | 许文剑 | 2017-11-15
| 6.2、领券列表接口，返回领券列表页数据 | 许文剑 | 2017-11-15
| 6.3、电商文章列表接口，返回电商文章列表页数据 | 许文剑 | 2017-11-15
| 6.4、电商评测列表接口，返回电商评测列表页数据 | 许文剑 | 2017-11-17
| 6.5、短视频列表页接口，返回短视频列表页数据 | 许文剑 | 2017-11-17
| 6.6、电商文章终端页，返回终端页页面，与APP、CMS协调添加图片链点 | 许文剑 | 2017-11-17
7、资讯 | 资讯列表页接口，返回各个资讯列表页数据 | 范启雄 | 2017-11-15
8、问答 | 问答搜索接口，调整改用快搜，返回问答搜索结果 | 范启雄 | 2017-11-15
| 问答详情页接口，调整控制网友头像名称样式 | 范启雄 | 2017-11-15
9、广告 | 广告接口新增字段，首页焦点图广告、首页文字链广告、专家视频首页焦点图广告 、直播首页信息流第二位通栏 、问答热搜词文字链广告 、电商首页焦点图广告 、意见领袖首页焦点图广告 | 范启雄 | 2017-11-17