## 工作表 1
模块 | 页面 | 功能点 | 期望设计稿时间 | 期望接口时间 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 开发人员
首页 | 备孕 |  | 4.25 | / | 5.8 | 5.8 | 骆成斌
| 怀孕+[0-1]岁 | 搜素框&页面顶部 |  | / | 4.19 | 4.19
|  | 时间轴 |  | / | 4.19 | 4.23
|  | 百科音频课 |  | / | 4.24 | 4.25
|  | 呱呱FM |  | 4.24 | 4.26 | 4.26
|  | 推荐区 |  | 4.28 | 4.28 | 4.28
|  | 焦点图 |  | / | 5.2 | 5.2
|  | 工具区 |  | 4.28 | 5.3 | 5.3
|  | 有品生活 |  | 4.28 | 5.4 | 5.4
| 育儿 |  |  | / | 5.7 | 5.7
音频课程 | 课程列表 |  |  | 5.2 | 4.19 | 4.19 | 向东阳
| 呱呱电台 |  |  |  | 4.23 | 4.23
| mini播放器 |  |  |  | 4.24 | 4.25
| 课程终端页 |  |  |  | 4.26 | 4.28
试用 | 试用报告提交页 |  |  |  | 5.2 | 5.3
| 试用报告评论页 |  |  |  | 5.4 | 5.4
| 试用列表 |  |  | 4.24 | 4.19 | 4.24 | 国宇
| 试用终端页 |  |  | 4.24 | 4.24 | 4.26
| 试用申请页 |  |  | 4.26 | 4.26 | 4.28
| 试用问卷页 |  |  | 4.28 | 4.28 | 5.4
| 新增地址页 |  |  | 5.4 | 5.4 | 5.7
| 试用报告列表页 |  |  | 5.7 | 5.7 | 5.8
| 试用报告终端页 |  |  | 5.9 | 5.9 | 5.11
个人中心 | 我的试用页 |  |  | 5.14 | 5.14 | 5.15
| 个人中心首页 |  |  | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 向东阳
| 课程收藏页 |  |  | 5.11 | 5.8 | 5.8
其他 | 计数器 |  |  |  | 5.14 | 5.14 | 骆成斌
| 自测 |  |  |  | 5.15 | 5.16 | ALL