## 工作表 1 - 快乐妈咪iPhone_3.3.4项目总结
快乐妈咪iPhone_3.3.4项目总结
Bug类型
| bug类型 | 数量（123） | bug类型细分 | 数量
| 性能问题 | 3
|  |  | 数组越界 | 1
|  |  | 数据类型 | 1
逻辑问题
|  |  | 版本兼容 | 1
未知原因
| 代码逻辑 | 81
|  |  | 逻辑错误 | 78
|  |  | 网络机制 | 3
| 接口相关 | 5
|  |  | 接口问题 | 3
|  |  | 环境问题 |  | 性能问题 | 代码逻辑
|  |  | 请求参数问题 | 2
| 完整性 | 3
|  |  | 考虑不全（数据联动） | 3
考虑不全（网络差）
考虑不全（多用户）
考虑不全（版本兼容）
边界测试
| 需求变更 | 15
|  |  | 需求文档没明确 | 8 | 接口相关 | 完整性
|  |  | 需求文档变更 | 3
|  |  | 新增需求 | 4
| 用户体验 | 16
|  |  | 交互处理 | 4
|  |  | 样式 | 12
兼容性
其它
未知原因
数据调整
| 外部系统 |  |  |  | 需求变更 | 用户体验
历史遗留
组员日均bug产生率
| 组员 | 有效工作日 | iOS开发的bug总数 | bug数/工作人日(生产率)
| 胡志祥 | 20 | 67 | 3.35
| 李冠淳 | 20 | 36 | 1.8
| 蔡国宇 | 20 | 20 | 1
| 总日均bug产生率 |  |  |  | 其它 | 外部系统
| 工作人日(总时间) | iOS开发的bug总数 | bug数/工作人日
| 60 | 123 | 2.05
bug激活情况
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属
| 108021 | 1 | RN | 蔡国宇
| 108064 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108131 | 2 | iOS | 胡志祥
| 108137 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108144 | 3 | iOS | 胡志祥
| 108160 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108166 | 1 | mrobot | 许文剑
| 108168 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108169 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108175 | 1 | iOS | 李冠淳
| 108177 | 2 | iOS | 胡志祥
| 108226 | 3 | iOS | 胡志祥
| 108249 | 1 | mrobot | 许文剑
| 108274 | 1 | RN | 蔡国宇
| 108335 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108394 | 1 | iOS | 胡志祥
| 108454 | 1 | iOS | 李冠淳
| 108487 | 2 | iOS | 胡志祥
| 108584 | 1 | iOS | 李冠淳
| 108634 | 2 | iOS | 胡志祥
各组员bug激活率
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数
| 胡志祥 | 15 | 0.22
| 李冠淳 | 3 | 0.083
| 蔡国宇 | 2 | 0.1
| 是否包括应用相关 | bug总数 | 激活总次数 | 激活总次数/bug总灵敏
| 是 | 123 | 20 | 0.16
否
上线7天crash率
| 时间 | 错误个数 | crash率
| 5/28 | 8 | 0.0019
| 5/29 | 8 | 0.0016
| 5/30 | 7 | 0.0016
| 5/31 | 0 | 0
| 6/1 | 1 | 0.0003
| 6/2 | 0 | 0
| 6/3 | 1 | 0.0003
项目总结
| 胡志祥 | 很奇怪的一次项目开发，对我而言更是一次要好好反省的经历。这次的版本是不如人意的，幸得惠璇在QA阶段的援助才能按时送审。导致项目质量差的原因是多方面的，比如频繁的需求确认、网络的故障、接口的问题等等，但是究其根本原因在于项目后期APP预留的时间太紧，再加上需要各方面沟通花费的时间，导致一旦有其他事情插入就很容易打乱开发的节奏，项目的质量也就很难保证了。吃一堑长一智，向更好的方向前行。
| 李冠淳 | 这次快妈3.5.0的开发，应该是我第一个碰到的如此紧张的项目。满打满算5周的时间，算上高强度加班，还差点赶不上编辑、产品要求的上线时间。这次的项目，大家都低估了项目的难度。对于我，最大的问题是过于迷信UITableView整套框架带来的可拓展性和代码可读性，结果没想到首页的改版涉及如此多的控件的特殊处理（例如交给Controller控制的焦点图HomeFocusView，还有在viewWillAppear就需要刷新的头像控件等），从一开始的踌躇满志，到最后添加剩下的需求和因为这套框架不适合处理需要Controller处理的Cell控件，修一个bug都像如履薄冰，一边在后悔执意用不适合的框架的同时，一边顶着不停加班的工作强度修复bug。 总体而言，这次bug的修复工作还算比较顺利，对于首页而言都是UI问题居多，逻辑问题还是集中于一开始就认定的难点，首页的时间轴滚动条。由于框架不适合导致开发时间超出预期，原本交由我处理的收藏模块调整最终是要让惠璇帮忙处理，实在抱歉。不仅如此，测试阶段首页的bug还不算少，导致测试阶段只能疲于奔命的处理首页相关的，而不能抽出时间帮忙正在处理更难问题的组员处理相对简单的逻辑和UIbug。 这次项目，由于是参与的第一个版本，所以初期开发分析上没做特别详细，所以才更大概率的犯了选择框架不合适的错误，接下来除了要抽时间把首页用ScrollView重写以外，还要继续熟悉下快妈的代码，以求下个版本不再出现类似影响颇远的问题。
| 蔡国宇 | 问题： 很多细节问题没考虑，比如提交失败加toast，没禁止连续重复点击，输入可能输入emoji，忘记加网络错误提示，提交时没加loading之类的； 有些样式跟wap页不同步 有些样式跟设计稿不一样 有些前端样式兼容问题 有些需求文档不明确 之前没用rn做过输入框，有几个坑没检查出来 有几个传错参给app 答案： 继续完善组件，减少细节问题