## Sheet1
模块 | 页面 | 功能点 | 期望设计稿时间 | 期望接口时间 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 开发人员
有品 | 有品首页 |  | 6.9 | 6.25 | 6.7 | 6.2 | 国宇
| 榜单列表页 |  | 6.9 | 6.25 | 6.7 | 6.2
| 榜单终端页 |  | 6.2 | 6.25 | 6.11 | 6.25
| 产品卡片页 |  | 6.25 | 6.26 | 6.11 | 6.26
| 邮寄信息页 |  | 6.25 | 6.27 | 6.11 | 6.27
| 奖项展示页(H5) | 前端联调 |  | 6.14 | 7.3 | 7.4 | 东阳
榜单抽奖页(H5)
| 榜单评论页 | 接口联调 |  | 6.14 | 6.14 | 6.15
有品实验室
评论编辑页
| 有品实验室 |  | 6.8 |  | 6.11 | 6.12
其它需求 | 参考文档其它需求 |  |  |  | 6.11 | 6.15 | 成斌
视频课程 | 视频课列表页 |  | 6.12 |  | 6.28 | 7.2 | 成斌
| 视频课终端页 |  | 6.13 |  | 6.18 | 6.27
个人中心 | 我的收藏 |  |  |  | 6.19 | 6.22 | 成斌
原生RN交互 |  | RN联调 |  |  | 6.7 | 6.8 | 东阳
其它 | 计数器 |  |  |  | 7.5 | 7.6 | ALL
| 自测 |  |  |  | 7.7 | 7.7