## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.5.0项目排期 制表时间：2016-02-01 更新时间：2016-02-03 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：王万鹏、陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪 设计：麦耀棠 测试：冯迪科、江贇 项目管理：符晶谊 技术：江林东（应用）、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、陈东贤、黄永坤、周健威、徐胜德（Android）、梁家杰、林龙杰 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.5/ 设计排期：http://192.168.50.170/2016.01.25qcwxcbd2.5/qcw.html
设计 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
1.27-2.1 | 2.15-2.16 | 2.16 | 【IOS、Android】2.1-2.19 | APP测试：【IOS、Android】2.22-2.26 公 测：【IOS、Android】2.26-2.28 | 【IOS、Android】3.1

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.5.0项目排期 制表时间：2016-02-01 更新时间：2016-02-03 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：王万鹏、陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪 设计：麦耀棠 测试：冯迪科、江贇 技术：江林东（应用）、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、陈东贤、黄永坤、周健威、徐胜德（Android）、梁家杰、林龙杰 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/mobile/pototype/learn-car/xuechev2.5/ 设计排期：http://192.168.50.170/2016.01.25qcwxcbd2.5/qcw.html
设计（页面时间） |  | 产品、后端 |  | 接口 | [8 empty] | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
轻松学入口 | 1.27-2.1 | 轻松学试题分类 | 1.29 | 获取试题耗时 | 2.16 | 2.18 | 2.23 | 获取试题耗时 | 否 | 2.16 | 2.18 | 2.23 | 【黄敏锋、陈东贤、黄永坤、周健威】 2.1-2.19 周期：10个工作日 | 【徐胜德、梁家杰、林龙杰】 2.1-2.19 周期：10个工作日 | 【IOS】 QA测试：2.22-2.26 周期：5个工作日 设计测试：2.24 产品测试：2.24 内部测试：2.24 公测:2.26-2.28 周期： 3天 【Android】 QA测试：2.22-2.26 设计测试：2.24 产品测试：2.24 内部测试：2.24 公测：2.26-2.28 | 【IOS】：3.1 【Android】：3.1
轻松学-列表页 |  | 关联项 | 2.15 | 轻松学统计
轻松学-答题页 |  | 送审项