## 工作表 1 - 学车宝典V2.4.0版本功能
学车宝典V2.6.0版本功能
模块 | 功能 | 备注 | 难点 | 耗时（工作人日） | 需要设计 | 需要制作 | 需要接口 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间
轻松学设置 | 设置页面 |  |  | 0.5 | √
| 学习提醒 |  |  | 2
| 统计需求 |  |  | 0.5
| 更换皮肤页 |  |  | 1 | √
| 轻松学换肤功能，包括轻松学列表页，轻松学做题页，轻松学设置页，轻松学更换皮肤页 |  |  | 2 | √
学车技巧文章列表 | 学车技巧文章列表页 |  |  | 1 | √
轻松学分享 | 轻松学掌握度分享页弹出机制 |  |  | 1
| 轻松学掌握度分享页 |  |  | 1 | √
轻松学消灭功能 | 消灭错题 |  |  | 1 | √
| 消灭未掌握 |  |  | 1 | √
基础功能 | 上个版本遗留的基础功能 |  |  | 2
| 集成测试 |  |  | 3
| 修复上个版本crash |  |  | 2
|  |  | 总计 | 18