## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.6.0项目排期 制表时间：2016-03-01 更新时间：2016-03-03 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：王万鹏、陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪 设计：欧阳永达 测试：冯迪科、江贇 项目管理：符晶谊 技术：江林东（应用）、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、黄永坤、周健威、徐胜德（Android）、林龙杰 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.6.0 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2016.2.27/index.html
设计 | 制作 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
3.1-3.3 | 3.7 | 3.8 | 【IOS、Android】3.3-3.14 | APP测试：【IOS、Android】3.15-3.22 公 测：【IOS、Android】3.19-3.21 | 【IOS、Android】3.23

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.6.0项目排期 制表时间：2016-03-01 更新时间：2016-03-03 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：王万鹏、陈宇杰、谭沛胜 产品：郭正、韦小雪 设计：欧阳永达 测试：冯迪科、江贇 技术：江林东（应用）、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、黄永坤、周健威、徐胜德（Android）、林龙杰 项目管理：符晶谊 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao2.6.0 设计排期：http://192.168.50.231/2014/2016.2.27/index.html
设计（页面时间） |  | 制作 |  | 产品 |  | 接口 |  |  |  |  | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 页面 | 完成时间 | 内容提供 | 完成时间 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
轻松学设置 | 3.1-3.3 | 轻松学分享页 | 3.7 | 关联项 | 3.8 | 轻松学分享页 | 是 | 3.8 | 3.10 | 3.15 | 【黄敏锋、黄永坤、周健威】 3.3-3.14 周期：8个工作日 | 【徐胜德、林龙杰】 3.3-3.14 周期：8个工作日 | 【IOS】 QA测试：3.15-3.22 周期：6个工作日 设计测试：3.17 产品测试：3.17 内部测试：3.17 公测：3.19-3.21 周期： 3天 【Android】 QA测试：3.15-3.22 设计测试：3.17 产品测试：3.17 内部测试：3.17 公测：3.19-3.21 | 【IOS】：3.23 【Android】：3.23
轻松学分享 |  |  |  | 送审项