## 工作表 1 - 学车宝典V3.0.0版本功能
学车宝典V2.7.0版本功能
模块 | 功能 | 备注 | 难点 | 需时（工作人日） | 开发时间（工作人日） | 风险预留时间（工作人日） | 需要设计 | 需要制作 | 需要接口 | 接口期望时间
引导图 | 更换引导图 |  |  | 0.12 | 0.1 | 0.02 | √
匹配题库 | 重新选择驾校 |  |  | 0.24 | 0.2 | 0.04 | √
学车tab | 添加报名首页 |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3 | √ |  | √ | 2016-04-10
驾校详情页 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3 | √ |  | √ | 2016-04-10
训练场列表页 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.2 | √ |  | √ | 2016-04-11
驾校简介页 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.2 | √ |  | √ | 2016-04-11
学员评价页 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.2 | √ |  | √ | 2016-04-11
驾校申请 | 驾校申请页以及添加入口 |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3 | √ |  | √ | 2016-04-12
客服聊天页 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3
课程详情页 |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.2 | √ |  | √ | 2016-04-12
报名页和报名成功页 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3 | √ |  | √ | 2016-04-12
顶部banner |  |  |  | 1.44 | 1.2 | 0.24 | √ |  | √ | 2016-04-12
剩余需求 |  |  |  | 3.9 | 3 | 0.9 | √ |  | √ | -
积分商城 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | 0.3
集成测试 |  |  |  |  | 2
|  |  | 总计 | 23.3 | 19.5 | 3.8