## 整体排期
汽车网学车宝典APPv2.7.0项目排期 制表时间：2016-04-05 更新时间：2016-04-06 表格维护：符晶谊
项目团队: 编辑：王万鹏、陈宇杰、谭沛胜 产品：韦小雪 设计：麦耀棠 测试：冯迪科、郭维 项目管理：符晶谊 技术：江林东（应用）、郭强、张燕君、黎国凯（mrobot）、邓宇荣、黄敏锋（IOS）、黄永坤、徐胜德（Android）、林龙杰 需求：http://rdtrac.pc.com.cn/iphone/wiki/kaojiazhao3.0.0 设计排期：http://192.168.50.170/2016.03.22xvbd3.0/qcw.html
设计 | 制作 | 应用开发 | mrobot开发 | APP开发 | 测试 | 送审
3.24-3.29 | 4.6 | 4.5-4.14 | 4.12-4.15 | 【IOS、Android】4.5-4.25 | APP测试：【IOS、Android】4.26-5.9 公 测：【IOS、Android】5.5-5.8 | 【IOS、Android】5.10

## 详细排期
汽车网学车宝典APPv2.7.0项目排期
设计（页面时间） |  | 制作 |  | 产品 | [5 empty] | 接口 |  |  |  |  | iOS开发 | android开发 | 测试 | 送审
页面 | 设计时间 | 页面 | 完成时间 | 内容提供 | 完成时间 | 应用接口 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线 | mrobot接口 | 是否制作 | 完成时间 | 接口测试 | 接口上线
前台页面 | 3.24-3.29 | 课程说明tab页 | 4.6 | 关联项 | 4.15 | 增加人气值接口 | 4.12 | 4.18-4.22 | 4.28 | 学车技巧列表接口 | 是 | 4.7 | 4.18-4.22 | 4.28 | 【黄敏锋、黄永坤】 4.5-4.25 周期：15个工作日 | 【徐胜德、林龙杰】 4.5-4.25 周期：15个工作日 | 【IOS】 QA测试：4.26-5.9 周期：9个工作日 设计测试：4.29-5.3 产品测试：4.29-5.3 内部测试：4.29-5.3 公测：5.5-5.8 周期：4 【Android】 QA测试：4.26-5.9 设计测试：4.29-5.3 产品测试：4.29-5.3 内部测试：4.29-5.3 首发测试包：5.4 公测：5.5-5.8 | 【IOS】：5.10 【Android】：5.10
|  |  |  | 送审项 |  | 学员评论列表接口 |  |  |  | 学员评论列表接口 |  | 4.13
[6 empty] | 报名信息提交接口 |  |  |  | 训练场列表接口
[6 empty] | 训练场列表接口 |  |  |  | 课程说明tab页 | 是 | 4.14
[6 empty] | 驾校列表接口 | 4.13 |  |  | 驾校列表接口
[6 empty] | 驾校申请信息提交接口 |  |  |  | 驾校详情页接口
[6 empty] | 驾校简介接口 |  |  |  | 获取积分接口（与兑吧对接） |  | 4.15
驾校评论接口
驾校课程接口
课程说明tab接口
[6 empty] | 获取积分接口（与兑吧对接） | 4.14