## 工作表 1 - 学车宝典V3.1.0功能及耗时
学车宝典V3.1.0功能及耗时
模块 | 功能 | 备注 | 难点 | 耗时（工作人日） | 需要设计 | 需要制作 | 需要接口 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间
数据库在线升级 | 数据库库数据网络获取 |  |  | 2
| 试题数据更新 |  |  | 2
| 试题驾考关系数据更新 |  |  | 2
| 轻松学试题数据更新 |  |  | 2
| 被删题目界面交互 |  |  | 1 | √
准备工作(架构与设计) | 查看历史需求文档，，研究数据库相关代码以及表结构，作数据库升级架构设计与流程规划，画流程图 |  |  | 4
| 测试接口，分析接口返回数据，熟悉后端添加测试数据的方法，发现数据存在的问题 |  |  | 1
集成测试 | 编写测试用例 |  |  | 1
| 集成测试 |  |  | 2
风险预留时间 |  |  |  | 3
|  |  | 总计 | 20