## 疑问
学车宝典v3.0新需求列表_空表 | 学车宝典v3.0新需求列表_空表
说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。 | 说明：若对需求有疑问或见解，请填写在“疑问点”列中。
平台 | 模块 | 子模块 | 疑问 | 疑问人 | 回复 | 结果
学车宝典 | 报名 | 教练列表页 | 1.统一不能下拉刷新？ 2.教练列表页有显示金牌吗？ | qa | 1.统一线上规则：安卓不能下来刷新、iOS可以； 2.显示，文档漏了，稍后补充更新上；
| 报名 |  | 1.因奖牌机制在任务后台，这里排序可能不能按这个数据排序 | 江林东 | 会议讨论结果：教练列表设置缓存，奖牌数据也放在缓存中；
| 报名 |  | 1.新增的价格低和人气高，导致页面层级太多，建议使用点击展开选项形式，减少页面层级； | 徐胜德 | 经讨论，暂时不改。
|  | 教练详情页 | 1.学员评价旁边的好评，和教练信息的好评是不是一样的？ | qa | 1.是一样的；
|  |  | 1.班型个数要不要限制？ 2.班型价格一样时，按什么排序？ | 江林东 | 1.显示5个，稍后文档补充上； 2.按添加的时间排序，最新添加的显示的前面；
|  | 学员评价提交页 | 1、评分默认是好评，应该无需这个提示“若评分未选择，则提示：请选择评分”； 2、无网络时点击发表，先提示网络异常？还是提示请输入5个字以上的评价？-提示的优先级 | qa | 1.是，忘记取消了，取消掉（文档已更新）； 2.先提示字数；
|  | 班型详情页 | 1、班型和课程有什么区别，这里这样的设置会不会让用户有疑惑？ 2、这里的列表为web页，需要制作。 | 林龙杰 | 1.统一为：课程。文档稍后更新； 2.好的，文档稍后注明；
|  | 班型报名页 | 1.班型报名信息提交的，只能是由app提交吗？ 2.教练收到的报名信息，只能是在微信助手那里收到吗？ 3.注意：验证的手机号并不是用户帐号绑定的手机号码。这个是？ 4.通过驾校进入报名页面，提交成功后，教练信息与手机号是有这个字段然后内容为空？后台或者接口看的时候； | qa | 1.目前是只能有app提交； 2.目前是这样的； 3.就是两个可以是不同的手机号； 4.驾校页报名和教练页报名，是不同的，后台两个数据表存储；
| 我的 | 入口设置 | 我的教练，那个教练有所在驾校，要不要和我选的驾校有关联的？跟驾照类型呢？ | qa | 暂时不做关联，数据库目前还不完善；
|  | 我的教练页 | 1.学员与教练绑定，只能在微信那里绑定吗？ 2.到时测试要看一下，绑定和报名信息微信和app怎么互通。 3.学员可以主动绑定教练，教练也可以主动绑定学员？ 4.提交成功后是自动跳转到上一级的教练列表页吗？ | qa | 1.是的； 2.对的，要测试； 3.目前的功能学员不能主动绑定教练； 4.返回【我的教练页】，文档稍后补充；
王牌教练助手(微信服务号) |  | 入口设置页 | 微信账号需要和太平洋通行证账号绑定？ |  | 微信与passportID绑定，按原有的流程
登录注册页
| 我的 | 我的 | 1、活动详情页跟教练的关系是？ 2、未认证时，点击我的奖牌、我的学员、收到的报名、邀请学员绑定的效果是如何？需求还没提供相关的信息？ |  | 1.没有关系，只是活动页弹窗的页面而已； 2、未认证时，点击我的奖牌等等也是可以跳转到对应页面的。
|  |  | 广告如果不点关闭或点击，下次再打开此页面，还会继续弹出；若点关闭或点击则下次打开此页面，不会继续弹出；缓存期过后，即使已点击过关闭或点击，会再次弹出广告。是否可以接受？ |  | 可以
|  | 个人资料 | 1、输入微信号，能否直接显示他登录的微信号？因为估计没多少人记得自己的微信号，所以肯定要返回再次进入页面的喔； 2、驾校名称与教练怎么联系一起？万一输入的驾校有点差异或者有多个区的时候怎么区分？ 3、个人简介项显示文本内容的前10个符，多出用…表示，少于20个字符，则全部显示？那具体是10个字符还是20个字符？ 4、微信号是必填还是非必填，这里显示是必填的，但是之前的教练页面显示微信号没有则不显示的？ 5、练车时间：最多输入10个字（数字键盘）但是练车时间的符号“：或-”需要输入怎么办？ 6、教练信息先出后审吗？ 7、班型数量限定几个？ 8、叫班型名称 ？ 9、教练教龄上限60年？ | qa | 1、需要手动填 2.教练这里填写的驾校不与目前线上的驾校信息同步和打通，以教练自己填写的为准；（后期再考虑打通）； 3.显示10个中文字，文档稍后优化； 4.必填的，文档稍后更新； 5.哦，数字键盘没有符号，这里调整为“启动默认键盘”，文档稍后更新； 6、是的，先出后审 7、5个，超过后添加按钮置灰 8、统一叫课程名称 9、教龄区间1~60
|  |  | 1.个人头像是否与通行证账号共用？ 2.省市建议用两个下拉控件，因为是wap页面目前方案处理复杂； 3.省市，还要不要添加区呀？ | 江林东 | 1.不共用，这里的头像以及个人资料，不与通行证账号同步，尺寸待定。 2.同意用下拉控件处理，文档稍后更新； 3.加，文档稍后更新；
|  | 申请认证 | 1.认证的图片显示的尺寸，以及后台缩略图、大图的尺寸需要给到； | 江林东 | 设计稿一并给到
审核流程
|  | 我的奖牌 | 1.第三方浏览器打开教练个人页，是显示什么页面？ 2、教练发精华帖限制在学车版块（学车总板块+8个子板块），帖子取消精华，分数不做减法，再次设为精华，可以重复加分？ | 郭强 | 1.显示关注微信服务号二维码页面。具体流程说明，文档稍后更新； 2、是的
|  | 我的学员 | 1.学员头像是否有必要？ | 江林东 | 1.学员头像不需要了，取消。文档稍后更新；
|  | 收到的报名 | 1.页面是否需要拨打电话功能？ 2.页面数据加载方式是怎样？ | 江林东 | 1.需要。文档稍后更新； 2.按需加载，上拉加载，一次加载20条数据。文档稍后更新；
|  | 邀请学员绑定 | 点击按钮，iOS跳转到AppStore ，Android直接下载（应用包链接）；若已下载的是否变成进入学车宝典的按钮？ | qa | 1、不需要了，简单处理
|  |  | 1手机号与太平洋通行证手机号有关系吗？ 2.同个学员，不同手机号码是否可以重复绑定一个教练？ | 江林东 | 1、没关系。 2、绑定教练有2个判断，该手机未绑定教练，该学员未绑定该教练 即可完成绑定。用例：学员1手机1绑定教练1，学员1手机2不能绑定教练1，学员2手机1不能绑定教练1，学员1手机2可以绑定教练2。（注意：这里绑定和个人中心手机绑定无关）
| 微信消息推送 |  |  |  | 手机需要可以拨打
教练管理后台 | 教练列表
教练个人信息页
学员绑定管理
学员报名管理
| 经验值查询 |  |  |  | 放到任务后台
| 经验值变化记录 |  |  |  | 放到任务后台
| 任务经验值管理 |  |  |  | 放到任务后台