## 工作表 1
表格 1
功能 | 功能模块 | 开发人日 | 开发负责人 | 开发日期
首页 | 1.快捷入口的修改 2.tab发布页面 | 1 | 韩泳莹
| 话题列表页 | 1 | 李冠淳
积分 | 积分添加 | 2 | 韩泳莹
发布 | 新建整屋案例 - 封面图的选择与裁剪与上传 | 1 | 韩泳莹
| 新建整屋案例 - 空间内容（空间列表，单个空间填写信息列表 ，单个图片上传，标签页） | 4
| 新建图片 - 单个图片上传 | 1
我的 | 我的首页 1.增加的入口 2.设计师logo跟入口 3.头像加载时的菊花要取消，换成默认图 | 2 | 李冠淳
设计师申请
| 我的收藏 （列表 ，话题，图片） | 2
| 消息中心 （文章评论，图片评论） | 1
个人主页 ios优化 | 主页部分：wap响应处理 1.分享的图片被压缩变形 2.启动图增加了编辑的推广启动图 5.白底默认启动图的文案修改 6.整屋案例随机排序 | 2 | 韩泳莹
IOSapp框架优化 |  | 5
额外计算 | 接口联调 + 自测 +魔方计数 | 3
| 风险评估 | 3
| 工作日人日 | 25