## Sheet1
BUG 类型
BUG类型 | 数量 | BUG类型细分 | 数量
性能问题 | 0 | 数据越界 | 0
|  | 数据类型 | 0
|  | 逻辑问题 | 0
|  | 版本兼容 | 0
|  | 未知原因 | 0
代码逻辑 | 41 | 逻辑错误 | 41
|  | 网络机制 | 0
接口相关 | 0 | 接口问题 | 0
|  | 环境问题 | 0
|  | 请求参数问题 | 0
完整性 | 8 | 考虑不全(数据联动) | 0
|  | 考虑不全(网络差) | 0
|  | 考虑不全(多用户) | 0
|  | 考虑不全(版本兼容) | 8
|  | 边界测试 | 0
|  | 功能完整性 | 0
需求变更 | 0 | 需求文档没明确 | 0
|  | 需求变动 | 0
用户体验 | 15 | 交互处理 | 0
|  | 样式 | 15
|  | 兼容性 | 0
其他 | 2 | 其他 | 2
历史遗留 | 0 |  | 0
日均bug产生率
姓名 | 有效工作日 | 开发的bug总数 | BUG数/工作人日
李楚柠 | 31 | 60 | 1.93
bug激活情况
BUGID | 激活次数 | 类型 | 所属人(以首个修复者为准)
99345 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
99446 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
99451 | 1 | 代码错误(兼容性) | 李楚柠
99745 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
99468 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
99677 | 2 | 代码错误 | 李楚柠
激活率
姓名 | BUG激活数 | BUG总数 | 激活总次数/BUG总数
李楚柠 | 6 | 60 | 0.1
v3.0.0.0 crash情况
日期 | crash数 | crash率
2017-10-29 | 0 | 0
2017-10-30 | 0 | 0
2017-10-31 | 317 | 1.0096
2017-11-01 | 811 | 0.6864
2017-11-02 | 719 | 0.5794
2017-11-03 | 920 | 0.6254
2017-11-04 | 363 | 0.2679
v3.0.0.1 crash情况
2017-11-02 | 2 | 0.0364
2017-11-03 | 0 | 0
2017-11-04 | 1 | 0
2017-11-05 | 0 | 0
2017-11-06 | 0 | 0
项目总结
姓名 | 总结
李楚柠 | 此次的Android家居杂志3.0.0.0版本是一个react-native和原生混合开发的版本,相比v2.4.1版本增加了很多功能模块,尤其是使用RN实现的模块.作为RN新手的我在项目开发过程中就踩了不少坑,由于RN对Android的支持没有像对IOS支持那样完善,所以在项目开发工程中遇到了许多代码兼容问题,样式兼容问题,BUG数量也在意料之中.除了BUG数量多之外,RN部分的BUG修复难度也是不小的,主要还是兼容问题,有几个BUG在RN层面上短时间实在找不出解决办法,于是那部分只能使用原生去实现了.在各方的努力下,项目还是如期在10月27号送审,但是上线后却发现一个严重的crash问题.通过查看魔方日志,发现出现crash的原因是:大部分手机在获取不到MAC地址时会返回null,而我在代码中对NULL对象进行了操作,导致空指针异常.出现这个crash问题是我代码没有做好防空处理,存在隐患,不过细究起来, 是我对网络以及底层方面的知识了解不够, 这也激励我以后要多涉及这些方面的知识,不能局限于APP层面的开发.后来发布了v3.0.0.1的补丁包,修复了这个crash问题,以上就是本次项目的个人总结.