## Sheet1
BUG 类型
BUG类型 | 数量 | BUG类型细分 | 数量
性能问题 | 0 | 数据越界 | -
|  | 数据类型 | -
|  | 逻辑问题 | -
|  | 版本兼容 | -
|  | 未知原因 | -
代码逻辑 | 13 | 逻辑错误 | 13
|  | 网络机制 | -
接口相关 | 0 | 接口问题 | -
|  | 环境问题 | -
|  | 请求参数问题 | -
完整性 | 0 | 考虑不全(数据联动) | -
|  | 考虑不全(网络差) | -
|  | 考虑不全(多用户) | -
|  | 考虑不全(版本兼容) | -
|  | 边界测试 | -
|  | 功能完整性 | -
需求变更 | 1 | 需求文档没明确 | -
|  | 需求变动 | 1
用户体验 | 0 | 交互处理 | -
|  | 样式 | -
|  | 兼容性 | -
其他 | 2 |  | 2
历史遗留 | 3 |  | 3
【代码逻辑】类型细分 |  |  |  | 【需求变更】类型细分
BUG类型细分 | 数量 |  |  | BUG类型细分 | 数量
逻辑错误 | 13 |  |  | 需求文档没明确 | 0
网络机制 | 0 |  |  | 需求变动 | 1
日均bug产生率
姓名 | 有效工作日 | 开发的bug总数 | BUG数/工作人日
李楚柠 | 13 | 14 | 1.0769
bug激活情况
BUGID | 激活次数 | 类型 | 所属人(以首个修复者为准)
91597 | 1 | 代码错误 | 李楚柠
91591 | 1 | 代码错误(兼容性) | 李楚柠
激活率
姓名 | BUG激活数 | BUG总数 | 激活总次数/BUG总数
李楚柠 | 2 | 14 | 0.14286
上线一周crash情况
日期 | crash数 | crash率
2017-04-17 | 1 | 0.0069
2017-04-18 | 2 | 0.006
2017-04-19 | 8 | 0.0157
2017-04-20 | 13 | 0.0292
2017-04-21 | 9 | 0.0131
2017-04-22 | 6 | 0.0094
2017-04-23 | 9 | 0.0116
项目总结
姓名 | 总结
李楚柠 | 此次家居杂志2.3.0版本开发主要内容是增加首页模块以及更换个推推送服务,整体开发进度正常,按期完成了开发任务.这个版本一共产生了19个bug,除去一个外因引起(BugId:91673)和一个不值得修复(BugId:91551),剩余的17个bug都已修复. 相比于开发周期,应该说产生的bug数也算不少,产生的原因主要是我对家居杂志代码 逻辑的不熟悉,尤其是阅读器那块,今后我会多多钻研.还有就是在开发过程中一些细节问题没处理好,比如弱网络状态.查看了上线一周内产生的bug,其中一部分就是我在代码中没有考虑到弱网络状态请求数据慢的问题而产生的,值得我引以为戒,今后开发中应当更加严谨细心.