## 家居杂志V3.2.0排期
模块 | 页面 | 功能 | 功能细分 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
资讯首页 | 资讯首页 | 首页架构更改、底部按钮整改新增消息提示UI |  | 张仲仁 |  |  | 2
发布首页 | 发布首页 | 页面弹出、隐藏动画 |  | 张仲仁 |  |  | 1
空间内容 | 空间列表页 | 空间信息列表 |  | 张仲仁 |  |  | 1
| 单个空间填写页 | 列表栏目拖动排序、滑动删除 |  |  |  |  | 2
| 图片上传页 | 图片选择、移动、缩放、裁剪功能； |  |  |  |  | 2
话题 | 话题列表页 | 列表显示话题、禁止下拉刷新 |  | 张仲仁 |  |  | 1
我的 | 我的首页 | 消息显示UI优化（注意99+以上UI的显示）；新增头像旁设计师LOGO；新增草稿箱、我的看图、申请设计师tab； |  | 陈德光 |  |  | 1
| 我的收藏 | 改成列表形式、新增话题、图片收藏 |  |  |  |  | 2
| 消息中心 | 新增文章评论和图片评论 |  |  |  |  | 0.5
| 设计师申请入口 | 入口的条件显示、以及设计师资格的申请 |  |  |  |  | 0.5
| 积分规则 | 新增多个页面获取积分以及变更积分获取的规则 |  |  |  |  | 2
其他 | 新手引导页面 | 新手引导页面显示 |  | 张仲仁 |  |  | 2
| 启动页面 | 推广图、文案调整、默认启动图改为线上配置 |  | 张仲仁
| 话题详情页 | 收藏功能 |  | 陈德光 |  |  | 1
| 会员福利列表 | 列表信息改为新接口读取、跳转到普通文章终端页 |  |  |  |  | 1
| 整屋案例列表页 | 数据不分页一次性获取、不能下拉刷新 |  | 张仲仁 |  |  | 0.5
| 整屋案例详情页 | 底部操作栏按钮优化
| 广告 | 杂志页面广告、焦点图下菜单广告、底部按钮栏广告、 |  |  |  |  | 3
集成测试时间 |  |  |  | all |  |  | 2
魔方计数器 | [6 empty] | 1
风险控制时间 | [6 empty] | 3
总计 | [6 empty] | 28.5