## 家居杂志V3.2.0排期
模块 | 页面 | 功能 | 功能细分 | 开发 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 开发时长（天） | 接口 | 设计给到时间 | 制作给到时间
新建案例填写信息 | 新建案例填写信息 | 列表 | 信息列表，保存，验证发布 | 潘思嘉 | 3.28 | 3.3 | 3
|  | 标题，前言 | 标题，前言的表格输入 |  | 2.24 | 2.27 | 2
|  | 基础信息 | 户型，面积，城市，花费的填写和列表 |  | 2.12 | 2.23 | 4
| 新建案例填写信息-预览页面 | 注入数据到webview 显示预览效果 |  | 蔡国宇 | 2.22 | 2.22 | 1
| 单个案例编辑页 |  | 先读数据，再允许编辑 | 潘思嘉 | 3.2 | 3.2 | 1
草稿 | 草稿列表 |  |  | 蔡国宇 | 2.23 | 2.23 | 2
| 草稿箱 |  |  |  | 2.24 | 2.24
话题 | 话题列表 |  |  | 蔡国宇 | 3.2 | 3.2 | 2
我的整屋案例列表 | 我的整屋案例列表 |  |  | 蔡国宇 | 3.1 | 3.2 | 2
测试 | [6 empty] | 2
总和 | [6 empty] | 19